附件2

其余项目绩效自评结果

1、2022年省重点研发项目（第一批）项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.17分。资金总额年初预算数30,605,900元，全年预算数29,100,000元。其中：财政资金年初预算数30,605,900元，全年预算数29,100,000元。

资金总额全年执行数9,227,782.52元，执行率31.71%。

其中：财政资金全年执行数9,227,782.52元，执行率31.71%。

项目绩效目标完成情况：项目按照任务书中约定的研究内容和考核指标完成了阶段性任务，顺利、有序进行。该项目成功发挥了高等院校的科研优势，辐射地区经济，推动社会发展，打造创新高地。

具体完成情况见表1。

表1 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | EI收录论文数 | 3篇 | 8篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | SCI收录论文数 | 5篇 | 16篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外期刊发表论文数 | 40篇 | 42篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | 2个 | 2个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 | 20份 | 21份 |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 | 98% | 本项目为跨年度项目，目前按照任务书约定的执行年限正常进行，项目未到期，尚未组织验收。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 样品样机开发数量 | 2台 | 2台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数 | 15项 | 16项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | SCI收录论文被引用次数 | 3次 | 3次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获省部级奖励 | 3项 | 3项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持培养研究生人数 | 50人 | 62人 |

发现的主要问题、原因及建议：

存在问题及建议：①科研项目研究具有一定的周期性及支出的不可预见性，而现有科研经费安排是按照“一次拨付，多年使用”的方式，年度资金拨付与实际需求、预算执行是不匹配的，但是科研项目被纳入了部门预算执行进度考核范围；②科研项目政府支出经济分类“类”级科目的预算调剂按照专项资金的预算调剂管理，流程较长，一般调剂周期超过两个月，一定程度影响科研服务水平和预算执行进度；③科研项目一般都有结题要求，且结题时需要进行审计，可以对项目执行结果进行考核和评价，在研究过程中的绩效评价和自评实际效用不明显且重复劳动。国家和省里鼓励学校多做科研，科研项目数量和经费越多越好，但同时每年绩效评价的工作量大大增加，需要老师和科研管理部门每年填报绩效执行监控表并写自评报告，无形中增加了科研老师的工作量，挤占了老师做科研的时间，与国家、省里的科研鼓励政策及“放管服”政策的初衷相悖。

基于以上问题提出以下三个解决建议：①科研项目不纳入部门预算执行进度考核范围；②简化科研项目政府支出经济分类“类”级科目的预算调剂流程，采用短流程进行预算调剂，切实将科研放管服的精神落到实处；③科研项目不做绩效自评和绩效执行监控评价。

2、2018-2021省重大科技计划在研项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.65分。资金总额年初预算数22,100,000元，全年预算数22,100,000元。其中：财政资金年初预算数22,100,000元，全年预算数22,100,000元。

资金总额全年执行数3,636,403.9元，执行率16.45%。

其中：财政资金全年执行数3,636,403.9元，执行率16.45%

项目绩效目标完成情况：项目包括了2020年12月立项的13个省重大项目/课题/子课题第三笔款项及2021年12月立项的45个省重大项目/课题/子课题的第二笔款项，所有项目均未到期。截止至2022年底，本项目EI收录论文数达到21篇，SCI收录论文数达到82篇，分析测试报告数量完成15份，国内外核心期刊发表论文数发表96篇，软件开发数量达到6项，专利申请数42项，获得省部级奖励2项，培养研究生122人，项目达到预期效果，目前按照任务书约定的执行年限正常进行。项目按照任务书中约定的研究内容和考核指标如期完成了阶段性任务，项目严格按照预算实施，各项工作有序开展，实效符合预期要求。

具体完成情况见表2。

表2 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | EI收录论文数 | 20篇 | 21篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | SCI收录论文数 | 80篇 | 82篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分析测试报告数量 | 15份 | 15份 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 90篇 | 96篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | 6项 | 6项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 验收合格率 | 95% | 本项目为跨年度项目，目前按照任务书约定的执行年限正常进行，项目均未到期，尚未组织验收。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持培养研究生数量 | 100人 | 122人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数 | 40项 | 42项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得省部级奖励 | 2项 | 2项 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

3、中国工程科技发展战略研究院配套经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.04分。资金总额年初预算数10,000,000元，资金总额全年预算数10,000,000元。其中：财政资金年初预算数10,000,000元，财政资金全年预算数10,000,000元。

资金总额全年执行数5,534,969.59元，执行率55.35%。

其中：财政资金全年执行数5,534,969.59元，执行率55.35%

项目绩效目标完成情况：2022年海南研究院预计完成咨询研究报告10份，实际完成10份；预计呈送省政府院士建议8份，实际呈送7份；预计获得省委省政府领导或党中央、国务院、有关部委领导批示4份，实际获省领导批示6份。

具体完成情况见表3。

表3 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 呈送国家及省委省政府的专项报告或咨询建议函 | 8份 | 7份 |
|  | 数量指标 | 项目立项 | 10项 | 10项 |
|  | 数量指标 | 咨询研究报告 | 10份 | 10份 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得省委省政府领导或党中央、国务院、有关部委领导批示 | 4份 | 6份 |
| 满意指标 | 服务对象满意度 | 中国工程院和海南省人民政府满意度 | 95% | 95% |

发现的主要问题、原因及建议：

项目的有序推进得益于领导高度重视。海南研究院在中国工程院、海南省委省政府的有力领导下，在中国工程院、海南省科技厅和海南大学有关领导的精心指导下，加强责任落实，聚焦服务国家和海南需求，推进战略咨询研究项目开展，有序规范决策运行与管理。但是，2022年下半年疫情对项目执行造成一定的影响，出现如项目经费需调整、项目进展需后延等情况，使得经费执行率不高。同时，建立项目依托单位对合作单位经费监管的有效机制和手段，依托单位对合作单位进行不定期财务检查，了解合作单位的项目执行情况，及时对发现问题提出整改意见。

4、院士创新平台科研项目经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为30.48分。资金总额年初预算数8,390,000元，全年预算数7,690,000元。其中：财政资金年初预算数8,390,000元，全年预算数7,690,000元。

资金总额全年执行数371,207.09元，执行率4.83%。其中：财政资金全年执行数371,207.09元，执行率4.83%。

项目绩效目标完成情况：项目起止时间为2022年3月至2025年3月，截止至2022年底，本项目完成论文发表6篇，引进人才1位，培养学生6名，项目达到年度预期效果，目前按照任务书约定的执行年限正常进行。项目按照任务书中约定的研究内容和考核指标如期完成了阶段性任务，项目严格按照预算实施，各项工作有序开展，实效符合预期要求。

具体完成情况见表4。

表4 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 16篇 | 6篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才 | 4人 | 1人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养学生 | 16名 | 6名 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

5、省重点研发计划项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为22.03分。资金总额年初预算数8,200,000元，全年预算数8,200,000元。其中：财政资金年初预算数8,200,000元，全年预算数8,200,000元。

资金总额全年执行数3,812,867.23元，执行率46.50%。

其中：财政资金全年执行数3,812,867.23元，执行率46.50%

项目绩效目标完成情况：该类专项立项了19个项目，执行年限为2021年12月23日至2023年12月22日，现按照年度计划正常开展。目前完成软件开发2套、研究报告3份、开发样品（样机）1件、EI论文收录21篇、国内外核心期刊发表20篇，支持培养研究生人数45人等。整个项目的开展，聚焦地区实际的发展需求，增强了我省的经济创新力与竞争力。项目执行年限为2021年12月23日至2023年12月22日，项目未到期，尚未组织验收，导致有些绩效目标尚未全部完成，但目前项目按照研究计划进度正常进行中，到期可以完成所有绩效目标。

具体完成情况见表5。

表5 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品、装置、设备开发数量 | 2台（套） | 2台（套） |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 分析、测试报告数量 | 4份 | 3份 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | 2套 | 2套 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 | 5份 | 3份 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 样品、样机开发数量 | 1件 | 1件 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | EI收录论文数 | 23篇 | 21篇 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 产出指标 | 质量指标 | SCI收录论文数 | 36篇 | 33篇 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 22篇 | 20篇 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 软件著作权登记数 | 1项 | 1项 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 98% | 0% | 本项目尚未到期，目前按照任务书约定的执行年限正常进行，尚未组织验收。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利申请数 | 23项 | 20项 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利授权数 | 3项 | 2项 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 效益指标 | 可持续影响 | EI收录论文平均被引用次数 | 1次 | 1次 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | SCI收录论文平均被引用次数 | 2次 | 2次 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 | 2次 | 2次 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 支持培养创新团队数量 | 5支 | 4支 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 支持培养研究生人数 | 58人 | 45人 | 目前项目按照任务书约定的执行年限正常进行，但未到期，导致绩效目标未100%完成。 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

6、院士创新平台建设运营和绩效奖励经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为20.83分。资金总额年初预算数6,700,000元，全年预算数6,700,000元。其中：财政资金年初预算数6,700,000元，财政资金全年预算数6,700,000元。

资金总额全年执行数1,895,990.32元，执行率28.30%。

其中：财政资金全年执行数1,895,990.32元，执行率28.30%

项目绩效目标完成情况：院士平台建设运营和绩效奖励经费，还在执行过程中。目前已发表论文3篇，培养学生3人。本年度在新冠肺炎疫情的不利影响下，除部分工作未能正常开展，主要集中在“请进来、走出去”方面，包括邀请校外专家进校交流、中心人员外出调研等工作与原计划相比有所减缓，整体项目按原定计划有序推进，按照项目任务书及工作计划要求，按时保质保量完成各项工作任务，达到预期效果。

具体完成情况见表6。

表6 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 10篇 | 3篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才 | 2人 | 0人 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 培养学生 | 10人 | 3人 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

7、林业改革发展资金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为66.95分。资金总额年初预算数0元，资金总额全年预算数1,500,000元。其中：财政资金年初预算数0元，财政资金全年预算数1,500,000元。

资金总额全年执行数1,043,100.83元，执行率69.54%。其中：财政资金全年执行数1,043,100.83元，执行率69.54%。

项目绩效目标完成情况：100万株苗木已种植完毕，3-5月完成嫁接，12月可以开始出圃。通过海南本地油茶高产良种的推广应用，达到保护生态和促进乡村经济的双重收益。培育的优良种子为1级标准，良种选育大于等于700000株，通过良种培育带动就业大于等于20人。

具体完成情况见表7。

表7 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年任务完成率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育的优良种子标准级别 | 1级 | 1级 |
| 产出指标 | 数量指标 | 良种选育 | 600000株 | 700000株 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过使用良种生态环境改善 | 16600亩 | 0亩 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过使用良种提高产量质量（公斤/亩） | 1500斤 | 0斤 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过良种培育带动了就业 | 20人数 | 20人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优良种子（穗条）产值（元/亩） | 4.17万元 | 0万元 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

8、自然科学基金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.24分。资金总额年初预算数4,910,000元，全年预算数29,180,000元。其中：财政资金年初预算数4,910,000元，财政资金全年预算数29,180,000元。

资金总额全年执行数3,619,021.84元，执行率12.4%。

其中：财政资金全年执行数3,619,021.84元，执行率12.4%

项目绩效目标完成情况：该项目推动了我省的基础科学研究，服务经济和社会发展。项目执行期限为2021年12月至2024年。目前按照年度计划进度正常进行。年度目标均已完成，EI收录论文数达到10篇，SCI收录论文数达到16篇，国内外核心期刊发表论文数达到52篇，专利申请达到27项，支持培养研究生达到116人。

具体完成情况见表8。

表8 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | EI收录论文数 | 8篇 | 10篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | SCI收录论文数 | 12篇 | 16篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 50篇 | 52篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利申请数 | 25项 | 27项 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 支持培养研究生人数 | 100人 | 116人 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

9、重点研发专项项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.56分。资金总额年初预算数0元，全年预算数26,540,000元。其中：财政资金年初预算数0元，财政资金全年预算数26,540,000元。

资金总额全年执行数4,127,250.52元，执行率15.55%。

其中：财政资金全年执行数4,127,250.52元，执行率15.55%。项目绩效目标完成情况：该项目执行年限为2022年9

月7日至2025年9月6日，截止至2022年底，本项目完成申请专利21项，收录SCI论文31篇，发表国内外核心期刊论文28篇，支持培养研究生96名，支持培养创新团队15支，科技成果转化数10项，转化科技成果合同金额达到1020万，目前按照任务书约定的执行年限正常进行。

具体完成情况见表9。

表9 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利申请数 | 20项 | 21项 |
| 产出指标 | 质量指标 | SCI收录论文数 | 30篇 | 31篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 25篇 | 28篇 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 支持培养研究生人数 | 80人 | 96人 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 支持培养创新团队数量 | 15支 | 15支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技成果转化数量 | 10项 | 10项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 转化科技成果合同金额 | 1000万 | 1020万 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

10、农业行业基础能力建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为20分。

资金总额年初预算数0元，全年预算数15,560,000元。其中：财政资金年初预算数0元，财政资金全年预算数15,560,000元。

资金总额全年执行数0元，执行率0%。其中：财政资金全年执行数0元，执行率0%。

项目绩效目标完成情况：设备采购分两批，第一批已于5月4日开标；第二批设备已基本完成招标文件准备工作，公示后即可开标；目前有6名教师以该基地为依托提交省级、国家级课题申报书。由于项目经费到账较晚（2022年10月31日到账），且项目负责人所在团队、招标代理公司、工程施工单位及各职能部门先后受到年底疫情影响，导致前期建安工程、设备采购等招标工作难以推动，项目进展缓慢。项目涉及三亚南繁研究院众创中心改造，招标程序复杂，目前项目招标正在走程序，部分招标已在海南政府采购网公示，剩余部分正抓紧进行。

具体完成情况见表10。

表10 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室改造 | 315平方米 | 0平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备购置 | 40台/套 | 0台/套 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 20人 | 0人 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5% | 0% |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

11、南海海洋资源利用国家重点实验室建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.95分。

资金总额年初预算数0元，全年预算数10,000,000元。其中：财政资金年初预算数0元，财政资金全年预算数10,000,000元。

资金总额全年执行数6,952,310元，执行率69.52%。其中：财政资金全年执行数6,952,310元，执行率69.52%。

项目绩效目标完成情况：发表SCI论文篇数240篇；授权发明专利29项；申报省部级一等奖项以上3项、二等奖项2项；开展国内外学术交流有73人次。

具体完成情况见表11。

表11 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文篇数 | 60篇 | 240篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报省部级奖项 | 4项 | 5项 |
| 产出指标 | 数量指标 | 授权发明专利 | 20项 | 29项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展学术交流 | 60人次 | 73人次 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

12、热带特色畜禽种质资源的挖掘与利用实验室平台建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。

资金总额年初预算数0元，全年预算数2,600,000元。其中：财政资金年初预算数0元，财政资金全年预算数2,600,000元。

资金总额全年执行数1,300,000元，执行率50%。其中：财政资金全年执行数1,300,000元，执行率50%。

项目绩效目标完成情况：通过本专项扶持，已经完成平台仪器设备购置和技术人员的仪器设备使用培训，已完成并构建热带特色畜禽种质资源的挖掘与利用实验室平台建设和提升，并极大的助力于海南热带特色种质资源研究。

具体完成情况见表12。

表12 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 4篇 | 4篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | SCI收录论文数 | 1篇 | 2篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利申请数 | 2项 | 2项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数量 | 1项 | 1项 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支持培养研究生人数 | 10人 | 10人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 引进高层次人才 | 1人 | 2人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放共享仪器设备数 | 4台/套 | 4台/套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化 | 10万元 | 10万元 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

13、科技合作项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.07分。

资金总额年初预算数2,450,000元，全年预算数2,450,000元。其中：财政资金年初预算数2,450,000元，财政资金全年预算数2,450,000元。

资金总额全年执行数261,473.56元，执行率10.67%。其中：财政资金全年执行数261,473.56元，执行率10.67%。

项目绩效目标完成情况：该项目执行年限为三年，即从2022年3月12日至2025年3月11日。该项目年度目标已基本完成：分析、测试报告数量2份、软件开发1套、EI收录论文2篇、SCI收录论文3篇、国内外核心期刊发表论文2篇、专利申请3项、支持培养研究生12人。

具体完成情况见表13。

表13 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分析、测试报告数量 | 2份 | 2份 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | 1套 | 1套 |
| 产出指标 | 质量指标 | EI收录论文数 | 1篇 | 2篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | SCI收录论文数 | 1篇 | 3篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 1篇 | 2篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 95% | 0% |
| 产出指标 | 质量指标 | 专利申请数 | 2项 | 3项 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 支持培养研究生人数 | 10人 | 12人 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

14、省院士创新平台科研项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为20.75分。

资金总额年初预算数1,110,000元，全年预算数1,110,000元。其中：财政资金年初预算数1,110,000元，财政资金全年预算数1,110,000元。

资金总额全年执行数83,342.83元，执行率7.51%。其中：财政资金全年执行数83,342.83元，执行率7.51%。

项目绩效目标完成情况：该项目执行年限为2021年12月至2024年12月，截止至2022年底，本项目完成论文发表1篇，培养学生1名，项目达到年度预期效果，目前按照任务书约定的执行年限正常进行。

具体完成情况见表14。

表14 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | 3篇（部） | 3篇（部） |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人才 | 1人 | 1人 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 培养学生 | 3人 | 3人 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

15、海南省科学技术奖奖金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。

资金总额年初预算数0元，全年预算数980,000元。其中：财政资金年初预算数0元，财政资金全年预算数980,000元。

资金总额全年执行数0元，执行率0%。其中：财政资金全年执行数0元，执行率0%。

项目绩效目标完成情况：奖金发放及时，本年度科学技术奖奖金于2022年12月底到位，是在下一年度（即2023年）发放。

具体完成情况见表15。

表15 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得省级奖励 | 1个 | 6个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放率 | 90% | 100% |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

16、科技条件平台专项项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。

资金总额年初预算数0元，全年预算数337,261元。其中：财政资金年初预算数0元，财政资金全年预算数337,261元。

资金总额全年执行数0元，执行率0%。其中：财政资金全年执行数0元，执行率0%。

项目绩效目标完成情况：该项目预算下达时间为2022年10月，项目执行期一般为2-3年，正在抓紧推进中。本项目为跨年度项目，目前按照计划正常进行，项目未到期。

具体完成情况见表16。

表16 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 国内外核心期刊发表论文数 | 5篇 | 0篇 |
| 产出指标 | 质量指标 | SCI收录论文数 | 10篇 | 0篇 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 支持培养研究生人数 | 50人 | 0人 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

17、软科学项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.31分。

资金总额年初预算数325,000元，全年预算数325,000元。其中：财政资金年初预算数325,000元，财政资金全年预算数325,000元。

资金总额全年执行数140,000元，执行率43.08%。其中：财政资金全年执行数140,000元，执行率43.08%。

项目绩效目标完成情况：年度目标已经全部完成: 发表期刊论文1篇、出具研究报告2份，培养研究生数量3人。

具体完成情况见表17。

表17 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 期刊论文 | 1篇 | 1篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | 2份 | 2份 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培养研究生数量 | 3人 | 3人 |

发现的主要问题、原因及建议：

科研类项目主要问题、原因及建议同项目1。

18、海甸校区电力改造-学生公寓空调配电系统改造项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

资金总额年初预算数8,667,207元，全年预算数8,667,207元。其中：财政资金年初预算数8,667,207元，财政资金全年预算数8,667,207元。

资金总额全年执行数8,667,207元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数8,667,207元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成学生宿舍的空调供电系统扩容及线路改造，并通电运行，困扰学生空调不能正常使用的问题彻底解决，保证学生公寓正常用电。改造后新增供电容量为7470KVA。

具体完成情况见表18。

表18 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 90% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 30000人 | 30000人 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5% | 0% |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

19、创新能力建设专项资金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。

资金总额年初预算数4,300,000元，全年预算数4,300,000元。其中：财政资金年初预算数4,300,000元，财政资金全年预算数4,300,000元。

资金总额全年执行数4,274,169.5元，执行率99.4%。其中：财政资金全年执行数4,274,169.5元，执行率99.4%。

项目绩效目标完成情况：已完成学生宿舍的空调供电系统扩容及线路改造，并通电运行，困扰学生空调不能正常使用的问题彻底解决，保证学生公寓正常用电。改造后新增供电容量为7470KVA。

具体完成情况见表19。

表19 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 97% | 97% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发表SCI论文数 | 5篇 | 5篇 |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

20、儋州校区图书馆改造项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

资金总额年初预算数2,262,863.2元，全年预算数2,262,863.2元。其中：财政资金年初预算数2,262,863.2元，财政资金全年预算数2,262,863.2元。

资金总额全年执行数2,262,863.2元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数2,262,863.2元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成项目竣工验收并投入使用，开展工程结算工作。

具体完成情况见表20。

表20 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 8500平方米/公里 | 8632.65平方米/公里 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 90% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全事故次数 | 2次 | 0次 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5% | 0% |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

21、联谊馆周边排涝工程项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

资金总额年初预算数1,655,215元，全年预算数1,655,215元。其中：财政资金年初预算数1,655,215元，财政资金全年预算数1,655,215元。

资金总额全年执行数1,655,215元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数1,655,215元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成项目竣工验收并投入使用，开展工程结算工作。

具体完成情况见表21。

表21 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 400平方米/公里 | 400平方米/公里 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 90% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全事故次数 | 2次 | 0次 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5% | 0% |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

22、儋州校区1至4栋学生宿舍维修改造项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

资金总额年初预算数1,476,372.83元，全年预算数1,476,372.83元。其中：财政资金年初预算数1,476,372.83元，财政资金全年预算数1,476,372.83元。

资金总额全年执行数1,476,372.83元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数1,476,372.83元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：完成项目竣工验收并投入使用，完成工程结算、决算工作。

具体完成情况见表22。

表22 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 8400平方米/公里 | 8521.35平方米/公里 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 90% | 95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全事故次数 | 2次 | 0次 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5% | 0% |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

23、城西校区消防历史遗留问题整改项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。

资金总额年初预算数1,052,083元，全年预算数1,052,083元。其中：财政资金年初预算数1,052,083元，财政资金全年预算数1,052,083元。

资金总额全年执行数1,052,083元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数1,052,083元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：项目改造总面积已完成27000平方米，除综合实验楼内部部分面积未完成，其余部分已完成。

具体完成情况见表23。

表23 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 30000平方米/公里 | 27000平方米/公里 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 90% | 90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全事故次数 | 2次 | 0次 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5% | 0% |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

24、学生资助补助经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

资金总额年初预算数453,098.02元，全年预算数109,383.02元。其中：财政资金年初预算数453,098.02元，财政资金全年预算数109,383.02元。

资金总额全年执行数109,383.02元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数109,383.02元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：本项目资助家庭经济困难学生，鼓励家庭经济困难学生奋发向上，提升学业。总体而言，成功完成年度目标。奖学金按时发放率达到100%，受资助人数达到330人。

具体完成情况见表24。

表24 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放率 | 90% | 100% |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 受资助人数 | 100人 | 330人 |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

25、泰坚楼维修改造项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

资金总额年初预算数153,516.2元，全年预算数153,516.2元。其中：财政资金年初预算数153,516.2元，财政资金全年预算数153,516.2元。

资金总额全年执行数153,516.2元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数153,516.2元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：已完成项目竣工验收并投入使用，开展工程结算工作。

具体完成情况见表25。

表25 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 4000平方米/公里 | 4025.18平方米/公里 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 90% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全事故次数 | 2次 | 0次 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5% | 0% |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

26、重大传染病防控经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。

资金总额年初预算数21,196元，全年预算数21,196元。其中：财政资金年初预算数21,196元，财政资金全年预算数21,196元。

资金总额全年执行数21,035.9元，执行率99.24%。其中：财政资金全年执行数21,035.9元，执行率99.24%。

项目绩效目标完成情况：联合海南省第五人民医院开展海南大学举行2022年“共抗艾滋 共享健康”艾滋病防治巡回讲座1次。

具体完成情况见表26。

表26 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展艾滋病宣传工作 | 1次 | 1次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖人数 | 38000人次 | 40000人次 |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。

27、林业改革发展资金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。

资金总额年初预算数20,799.67元，全年预算数265.3元。其中：财政资金年初预算数20,799.67元，财政资金全年预算数265.3元。

资金总额全年执行数265.3元，执行率100%。其中：财政资金全年执行数265.3元，执行率100%。

项目绩效目标完成情况：油茶良种嫁接苗60万株育苗任务已完成，目前已销售推广销售约20万株，带动了20人就业，当年任务完成率达到100%。

具体完成情况见表27。

表27 项目绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年任务完成率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 培育的优良种子标准级别 | 1级 | 1级 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过良种培育带动了就业 | 10人数 | 20人数 |

发现的主要问题、原因及建议：

暂无。