海南省农林科技学校

生态教育设施设备采购项目绩效自评报告

一、项目概况

# （一）项目基本情况

# 1.立项情况

# 2021年8月19日由教务科业务部门提出项目立项申请，2021年8月24日经学校党政联席会讨论通过同意立项。

- 2.实施主体：海南省农林科技学校

# 3.项目资金

# 项目总资金4050000元，下达资金文号琼教职成[2022]2号，来源于现代资金。

- 4.主要内容

- 建设包括农，林，水等在内的生态文明教育展示实训基地。具体建设教育内容如：生态文明教育，农业生态环境教育，三林生态环境教育，海洋生态环境教育，淡水生物保护教育，民间医药展示，园林景观实训等。

# （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

# 1.项目绩效目标

# 用以加强我校生态教育工作，提高学生生态文明意识和整体素质，为实现生态环境可持续发展尽一份力。

- 绩效指标设定

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 效果指标 | 接受生态文明教育的学生数 | ≥ | 200 | 人 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 学生形成稳定的生态文明心理机制和思想品德 | 定性 | 优 |  |

本年度目标完成情况：

根据海南省财政厅《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》文件的有关要求，由我校领导小组组织对项目绩效指标完成情况进行小结自评，经充分讨论后形成项目绩效自评报告。

# 领导小组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况等对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。项目的实施为我校村官班信息教学工作开展提供有力的经费保障作用，推动了各项工作较好的开展，极大的完善了信息教学能力，项目综合评价为优秀。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一） 项目决策情况

# 项目的建设，从谋划储备到申报立项、预算评审、招标、签订合同等环节都经过学校党政联席会议集体研究决定，同意建设。

- 项目资金安排落实、总投入等情况

- 根据省教育厅琼教职成〔2022〕2号文件通知，上级下达我校生态教育设施设备采购项目资金4050000元。

- 项目资金实际使用情况

- 学校财务人员审核报账、省财政厅国库支付局网络监督，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围符合项目规定的开支，专款专用。

# 我校生态教育设施设备采购项目资金执行情况如下：资金总额-全年执行数4050000元，资金总额-执行率100%。其中：财政资金-全年执行数4050000元，财政资金-执行率100%。

- 项目资金管理情况

科学组织，周密计划，统筹安排，优化项目组织设计，建立健全的资金核算体制，加强项目资金管理，落实项目资金支出进度，及时发现并分析问题，采取有力措施保障资金合法合理正常开支。项目资金使用做到专款专用，提前做好前期工作，杜绝资金静置等项目现象，规范支出流程，完善支出手续，严格执行支出节点的目标考核。

切实做好项目流程管理，使每个环节在实施的过程中无缝对接，同时严把质量关，杜绝返工现象，提高工效，节省项目建设时间，确保项目进度按计划执行，有效保障资金支出进度。

- 在项目执行过程中，认真贯彻执行国家的方针政策，由专人负责，明确工作内容，做到日常检查监督到位。同时委托第三方企业负责项目全过程监督，确保项目按要求保质保量完成。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

# 学校按规定履行项目相关审批手续，并按照审批后的项目和资产配置计划执行。需按规定进行预算评审的项目，按评审后的金额执行。项目实施涉及的业务主管部门负责项目管理，组织项目申报、遴选、评审、验收、向社会公示等申报审核管理工作，审核报送的材料与数据，提出资金分配建议及绩效目标，具体组织绩效管理和绩效运行监控，按国库集中支付管理有关规定将项目资金合法合理预算支出。相关业务主管部门根据项目资金分配方案执行预算开支，加强项目进度管理，更好实现绩效目标，提高资金使用效益。项目按年度资金使用要求完成支出进度，资金支出实现总体目标。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.学校严格执行项目预算，抓紧研究确定资金分配方案，完善项目前期工作，组织项目实施，由项目办协调督促业务部门加紧推进项目进度。

- 2.认真执行琼教职成〔2022〕2号文件等有关规定，合理安排、规范使用专项资金。属于基本建设的项目，应当严格履行基本建设程序，落实相关建设标准和要求，严禁超标准建设和豪华建设，并确保工程质量。专项资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行。涉及政府采购的，应当按照政府采购有关法律制度执行。确保资金专款专用，落实资金使用责任制。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

项目实施进度较好，任务完成率达100%。做到严格控制项目成本（预算）控制，及时跟进项目实施（完成）的进度及质量，把控项目资金使用效果个性指标，项目完成后，回顾项目开展过程及经验，项目功能实现、经济效益、社会效益等方面取得良好成效。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

- 已完成项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 对设备进行强力维护，延长使用年限。进行财务决算，转入固定资产。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 1.主要经验及做法：注重项目实施监管，项目实施过程中有专门的人员监管，也有学校派驻检查人员监管，使项目施工保质保量，基本按计划完成项目建设，过程中，没有发生任何生产安全、生产责任事故。各种防护防范措施严密、及时、到位。

2.存在问题和建议：在今后的项目运作时要尽可能制定合理的计划，以免在实际的项目运作过程中给项目增加过多的可变因素，没有很充分考虑项目实施应急预案，无法完全保障项目早实施、早完成、早使用、早出效益。