## 2017年(附件1)
附件1
2017年薄弱学校改造计划校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2019年5月6月中旬）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 | [5 empty] | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 未开工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
| 全省 | 443 | 582 | 237206 | 17 | 562 | 3 | 228396 | 205746 | 8810 | 99.48% | 96.56% | 96.29% | 86.74%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 8550 | 0 | 24 | 0 | 8550 | 8550 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 昌江 | 5 | 5 | 2500 | 0 | 5 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 儋州 | 28 | 36 | 52890 | 0 | 36 | 0 | 52890 | 52890 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 海口 | 6 | 7 | 10088 | 0 | 7 | 0 | 10088 | 10088 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 屯昌 | 28 | 42 | 10029 | 0 | 42 | 0 | 10029 | 10029 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
6 | 文昌 | 10 | 11 | 13050 | 0 | 11 | 0 | 13050 | 13050 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | 五指山 | 13 | 13 | 5958 | 0 | 13 | 0 | 5958 | 5958 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | 乐东 | 70 | 99 | 27800 | 3 | 96 | 0 | 27800 | 25600 | 0 | 100% | 96.97% | 100% | 92.09% | 1 | 8
9 | 定安 | 62 | 64 | 11700 | 3 | 61 | 0 | 11700 | 10700 | 0 | 100% | 95.31% | 100% | 91.45% | 1 | 9
10 | 临高 | 45 | 68 | 24649 | 0 | 67 | 1 | 21649 | 21649 | 3000 | 98.53% | 98.53% | 87.83% | 87.83% | 14 | 10
11 | 琼中 | 29 | 36 | 21870 | 2 | 33 | 1 | 18560 | 17210 | 3310 | 97.22% | 91.67% | 84.87% | 78.69% | 15 | 11
12 | 琼海 | 19 | 19 | 8850 | 0 | 18 | 1 | 6350 | 6350 | 2500 | 94.74% | 94.74% | 71.75% | 71.75% | 16 | 12
13 | 保亭 | 18 | 34 | 6892 | 1 | 33 | 0 | 6892 | 4292 | 0 | 100% | 97.06% | 100% | 62.28% | 1 | 13
14 | 澄迈 | 6 | 7 | 5981 | 1 | 6 | 0 | 5981 | 3581 | 0 | 100% | 85.71% | 100% | 59.87% | 1 | 14
15 | 东方 | 35 | 61 | 21474 | 4 | 57 | 0 | 21474 | 12474 | 0 | 100% | 93.44% | 100% | 58.09% | 1 | 15
16 | 万宁 | 54 | 56 | 4925 | 3 | 53 | 0 | 4925 | 825 | 0 | 100% | 94.64% | 100% | 16.75% | 1 | 16

## 2018年(附件2)
附件2
2018年薄弱学校改造计划校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2019年6月中旬）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 | [5 empty] | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 未开工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
| 全省 | 472 | 702 | 266605 | 150 | 549 | 3 | 257545 | 85492 | 9060 | 99.57% | 78.21% | 96.6% | 32.07%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 7700 | 0 | 24 | 0 | 7700 | 7700 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 海口 | 8 | 9 | 2000 | 0 | 9 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 琼中 | 6 | 7 | 700 | 0 | 7 | 0 | 700 | 700 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 儋州 | 99 | 164 | 69224 | 2 | 162 | 0 | 69224 | 62446 | 0 | 100% | 98.78% | 100% | 90.21% | 1 | 4
5 | 东方 | 27 | 29 | 9585 | 1 | 28 | 0 | 9585 | 4686 | 0 | 100% | 96.55% | 100% | 48.89% | 1 | 5
6 | 保亭 | 23 | 38 | 370 | 9 | 29 | 0 | 370 | 120 | 0 | 100% | 76.32% | 100% | 32.43% | 1 | 6
7 | 临高 | 91 | 147 | 11500 | 17 | 130 | 0 | 11500 | 2900 | 0 | 100% | 88.44% | 100% | 25.22% | 1 | 7
8 | 澄迈 | 9 | 12 | 8769 | 6 | 6 | 0 | 8769 | 1200 | 0 | 100% | 50% | 100% | 13.68% | 1 | 8
9 | 乐东 | 16 | 20 | 21620 | 12 | 8 | 0 | 21620 | 1120 | 0 | 100% | 40% | 100% | 5.18% | 1 | 9
10 | 文昌 | 77 | 113 | 75686 | 57 | 56 | 0 | 75686 | 2420 | 0 | 100% | 49.56% | 100% | 3.197% | 1 | 10
11 | 琼海 | 30 | 41 | 22250 | 18 | 23 | 0 | 22250 | 200 | 0 | 100% | 56.1% | 100% | 0.8989% | 1 | 11
12 | 昌江 | 9 | 12 | 12370 | 6 | 6 | 0 | 12370 | 0 | 0 | 100% | 50% | 100% | 0% | 1 | 12
13 | 万宁 | 4 | 4 | 2651 | 4 | 0 | 0 | 2651 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 12
14 | 屯昌 | 57 | 81 | 16180 | 17 | 61 | 3 | 7120 | 0 | 9060 | 96.3% | 75.31% | 44% | 0% | 15 | 12
15 | 五指山 | 1 | 1 | 6000 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 12

## 2017年设备（附件3）
附件3
2017年薄弱学校改造计划设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表（2019年6月中旬）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2019年6月14日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
全省 |  | 20235 | 20235 | 100% | - | 20137.1 | 99.52% | - | 20137.1 | 99.52% | - | 19885.43 | 98.27% | -
一 | 白沙 | 1386 | 1386 | 100% | 1 | 1386 | 100% | 1 | 1386 | 100% | 1 | 1386 | 100% | 1
二 | 保亭 | 722 | 722 | 100% | 1 | 722 | 100% | 1 | 722 | 100% | 1 | 722 | 100% | 1
三 | 昌江 | 300 | 300 | 100% | 1 | 300 | 100% | 1 | 300 | 100% | 1 | 300 | 100% | 1
四 | 定安 | 1915 | 1915 | 100% | 1 | 1915 | 100% | 1 | 1915 | 100% | 1 | 1915 | 100% | 1
五 | 东方 | 1388 | 1388 | 100% | 1 | 1388 | 100% | 1 | 1388 | 100% | 1 | 1388 | 100% | 1
六 | 海口 | 315 | 315 | 100% | 1 | 315 | 100% | 1 | 315 | 100% | 1 | 315 | 100% | 1
七 | 乐东 | 2142 | 2142 | 100% | 1 | 2142 | 100% | 1 | 2142 | 100% | 1 | 2142 | 100% | 1
八 | 临高 | 3486 | 3486 | 100% | 1 | 3486 | 100% | 1 | 3486 | 100% | 1 | 3486 | 100% | 1
九 | 琼海 | 444 | 444 | 100% | 1 | 444 | 100% | 1 | 444 | 100% | 1 | 444 | 100% | 1
十 | 琼中 | 1245 | 1245 | 100% | 1 | 1245 | 100% | 1 | 1245 | 100% | 1 | 1245 | 100% | 1
十一 | 屯昌 | 536 | 536 | 100% | 1 | 536 | 100% | 1 | 536 | 100% | 1 | 536 | 100% | 1
十二 | 万宁 | 352 | 352 | 100% | 1 | 352 | 100% | 1 | 352 | 100% | 1 | 352 | 100% | 1
十三 | 五指山 | 170 | 170 | 100% | 1 | 170 | 100% | 1 | 170 | 100% | 1 | 170 | 100% | 1
十四 | 儋州 | 4455 | 4455 | 100% | 1 | 4455 | 100% | 1 | 4455 | 100% | 1 | 4203.33 | 94.35% | 14
十五 | 澄迈 | 1379 | 1379 | 100% | 1 | 1281.1 | 92.9% | 15 | 1281.1 | 92.9% | 15 | 1281.1 | 92.9% | 15
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2018年设备（附件4）
附件4
2018年薄弱学校改造计划设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表（2019年6月中旬）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2019年6月14日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
全省 |  | 17121 | 16376.62 | 95.65% | - | 16376.62 | 95.65% | - | 15651.852 | 91.42% | - | 12751.982 | 74.48% | -
一 | 白沙 | 1127 | 1127 | 100% | 1 | 1127 | 100% | 1 | 1127 | 100% | 1 | 1127 | 100% | 1
二 | 昌江 | 747 | 747 | 100% | 1 | 747 | 100% | 1 | 747 | 100% | 1 | 747 | 100% | 1
三 | 澄迈 | 600 | 600 | 100% | 1 | 600 | 100% | 1 | 600 | 100% | 1 | 600 | 100% | 1
四 | 东方 | 2152 | 2152 | 100% | 1 | 2152 | 100% | 1 | 2152 | 100% | 1 | 2152 | 100% | 1
五 | 海口 | 250 | 250 | 100% | 1 | 250 | 100% | 1 | 250 | 100% | 1 | 250 | 100% | 1
六 | 琼中 | 709 | 709 | 100% | 1 | 709 | 100% | 1 | 709 | 100% | 1 | 709 | 100% | 1
七 | 屯昌 | 984 | 984 | 100% | 1 | 984 | 100% | 1 | 984 | 100% | 1 | 984 | 100% | 1
八 | 文昌 | 1118 | 1118 | 100% | 1 | 1118 | 100% | 1 | 1118 | 100% | 1 | 1118 | 100% | 1
九 | 保亭 | 885 | 885 | 100% | 1 | 885 | 100% | 1 | 748.732 | 84.6% | 10 | 748.732 | 84.6% | 9
十 | 儋州 | 5798 | 5053.62 | 87.16% | 11 | 5053.62 | 87.16% | 11 | 5053.62 | 87.16% | 9 | 4316.25 | 74.44% | 10
十一 | 琼海 | 2751 | 2751 | 100% | 1 | 2751 | 100% | 1 | 2162.5 | 78.61% | 11 | 0 | 0% | 11
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2014-2017 (hidden)
附件10
2014-2017年薄弱学校改造计划设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表（2018年1月底）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2018年2月2日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
全省 |  | 81852 | 80666 | 98.55% | - | 76085.09 | 92.95% | - | 72714.83 | 88.84% | - | 71819.899 | 87.74% | -
一 | 昌江 | 2020 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1
二 | 海口 | 8125 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1
三 | 乐东 | 9849 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1
四 | 陵水 | 2006 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1
五 | 琼海 | 1540 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1
六 | 屯昌 | 3159 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1
七 | 万宁 | 5820 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1
八 | 文昌 | 1286 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1
九 | 洋浦 | 55 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1
十 | 定安 | 6471 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6377.415 | 98.55% | 10
十一 | 五指山 | 1872 | 1872 | 100% | 1 | 1872 | 100% | 1 | 1702 | 90.92% | 13 | 1753 | 93.64% | 11
十二 | 东方 | 3925 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3646.2 | 92.9% | 12
十三 | 保亭 | 2507 | 2507 | 100% | 1 | 2507 | 100% | 1 | 2382 | 95.01% | 12 | 2190.73 | 87.38% | 13
十四 | 琼中 | 2844 | 2470 | 86.85% | 18 | 2470 | 86.85% | 16 | 2470 | 86.85% | 14 | 2470 | 86.85% | 14
十五 | 澄迈 | 6735 | 6735 | 100% | 1 | 6060.98 | 89.99% | 15 | 5568.49 | 82.68% | 15 | 5567.07 | 82.66% | 15
十六 | 临高 | 8947 | 8135 | 90.92% | 17 | 7171.49 | 80.16% | 17 | 6942.26 | 77.59% | 16 | 6942.26 | 77.59% | 16
十七 | 白沙 | 3310 | 3310 | 100% | 1 | 3310 | 100% | 1 | 2468.08 | 74.56% | 17 | 2087.224 | 63.06% | 17
十七 | 儋州 | 11381 | 11381 | 100% | 1 | 8437.62 | 74.14% | 18 | 6926 | 60.86% | 18 | 6926 | 60.86% | 18
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。