## 2017年(附件1)
附件1
2017年“全面改薄”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年12月中旬）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 443 | 582 | 237206 | 1 | 580 | 1 | 233896 | 233196 | 99.83% | 99.66% | 98.6% | 98.31%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 8550 |  | 24 |  | 8550 | 8550 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 保亭 | 18 | 34 | 6892 |  | 34 |  | 6892 | 6892 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 昌江 | 5 | 5 | 2500 |  | 5 |  | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 澄迈 | 6 | 7 | 5981 |  | 7 |  | 5981 | 5981 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 儋州 | 28 | 36 | 52890 |  | 36 |  | 52890 | 52890 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
6 | 海口 | 6 | 7 | 10088 |  | 7 |  | 10088 | 10088 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | 乐东 | 70 | 99 | 27800 |  | 99 |  | 27800 | 27800 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | 琼海 | 19 | 19 | 8850 |  | 19 |  | 8850 | 8850 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
9 | 屯昌 | 28 | 42 | 10029 |  | 42 |  | 10029 | 10029 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | 文昌 | 10 | 11 | 13050 |  | 11 |  | 13050 | 13050 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
11 | 五指山 | 13 | 13 | 5958 |  | 13 |  | 5958 | 5958 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
12 | 东方 | 35 | 61 | 21474 |  | 61 |  | 21474 | 21474 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
13 | 万宁 | 54 | 56 | 4925 |  | 56 |  | 4925 | 4925 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
14 | 临高 | 45 | 68 | 24649 |  | 68 |  | 24649 | 24649 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
15 | 定安 | 62 | 64 | 11700 |  | 64 |  | 11700 | 11700 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
16 | 琼中 | 29 | 36 | 21870 | 1 | 34 | 1 | 18560 | 17860 | 97.22% | 94.44% | 84.87% | 81.66% | 16 | 16

## 2018年(附件2)
附件2
2018年“全面改薄”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年12月中旬）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 501 | 753 | 289739 | 15 | 738 | 289739 | 267757 | 100% | 98.01% | 100% | 92.41%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 7700 |  | 24 | 7700 | 7700 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 保亭 | 23 | 38 | 370 |  | 38 | 370 | 370 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 昌江 | 9 | 12 | 12370 |  | 12 | 12370 | 12370 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 儋州 | 102 | 167 | 75063 |  | 167 | 75063 | 75063 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 东方 | 27 | 29 | 9585 |  | 29 | 9585 | 9585 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
6 | 海口 | 8 | 9 | 2000 |  | 9 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | 琼中 | 6 | 7 | 700 |  | 7 | 700 | 700 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | 五指山 | 1 | 1 | 6000 |  | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
9 | 文昌 | 89 | 131 | 88936 |  | 131 | 88936 | 88936 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | 澄迈 | 23 | 32 | 10281 |  | 32 | 10281 | 10281 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
11 | 临高 | 91 | 157 | 14033 | 5 | 152 | 14033 | 12533 | 100% | 96.82% | 100% | 89.31% | 1 | 11
12 | 琼海 | 30 | 41 | 22250 | 4 | 37 | 22250 | 17700 | 100% | 90.24% | 100% | 79.55% | 1 | 12
13 | 乐东 | 16 | 20 | 21620 | 2 | 18 | 21620 | 15920 | 100% | 90% | 100% | 73.64% | 1 | 13
14 | 万宁 | 4 | 4 | 2651 | 2 | 2 | 2651 | 1479 | 100% | 50% | 100% | 55.79% | 1 | 14
15 | 屯昌 | 57 | 81 | 16180 | 2 | 79 | 16180 | 7120 | 100% | 97.53% | 100% | 44% | 1 | 15
注：从2020年3月起，儋州、文昌、澄迈、临高等4市县2019年省级资金支持的全面改薄延续项目并入到2018年进展情况。

## 2019年(附件3)
附件3
2019年“薄改与能力提升”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年12月中旬）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 159 | 186 | 203341 | 44 | 139 | 3 | 193261 | 88804 | 98.39% | 74.73% | 95.04% | 43.67%
1 | 海口 | 1 | 2 | 22390 |  | 2 |  | 22390 | 22390 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 五指山 | 4 | 4 | 620 |  | 4 |  | 620 | 620 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 东方 | 20 | 24 | 2220 |  | 24 |  | 2220 | 2220 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 昌江 | 4 | 4 | 8213 |  | 4 |  | 8213 | 8213 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 文昌 | 16 | 21 | 31780 | 3 | 18 |  | 31780 | 24180 | 100% | 85.71% | 100% | 76.09% | 1 | 5
6 | 临高 | 10 | 13 | 19371 | 4 | 8 | 1 | 18371 | 12841 | 92.31% | 61.54% | 94.84% | 66.29% | 14 | 6
7 | 乐东 | 7 | 14 | 27806 | 5 | 8 | 1 | 27726 | 15240 | 92.86% | 57.14% | 99.71% | 54.81% | 13 | 7
8 | 白沙 | 4 | 4 | 8400 | 3 | 1 |  | 8400 | 1000 | 100% | 25% | 100% | 11.9% | 1 | 8
9 | 琼海 | 42 | 42 | 27300 | 4 | 38 |  | 27300 | 2100 | 100% | 90.48% | 100% | 7.692% | 1 | 9
10 | 陵水 | 1 | 1 | 2040 | 1 | 0 |  | 2040 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 10
11 | 万宁 | 2 | 4 | 1300 | 1 | 3 |  | 1300 |  | 100% | 75% | 100% | 0% | 1 | 10
12 | 定安 | 5 | 5 | 2350 | 5 | 0 |  | 2350 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 10
13 | 澄迈 | 5 | 5 | 8962 | 4 | 1 |  | 8962 |  | 100% | 20% | 100% | 0% | 1 | 10
14 | 儋州 | 4 | 6 | 24009 | 6 | 0 |  | 24009 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 10
15 | 屯昌 | 14 | 17 | 16580 | 8 | 8 | 1 | 7580 |  | 94.12% | 47.06% | 45.72% | 0% | 15 | 10
16 | 保亭 | 9 | 9 | 0 |  | 9 |  |  |  | 100% | 100%
17 | 琼中 | 11 | 11 | 0 |  | 11 |  |  |  | 100% | 100%

## 2014-2017 (hidden)
附件10
2014-2017年薄弱学校改造计划设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表（2018年1月底）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2018年2月2日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
全省 |  | 81852 | 80666 | 98.55% | - | 76085.09 | 92.95% | - | 72714.83 | 88.84% | - | 71819.899 | 87.74% | -
一 | 昌江 | 2020 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1
二 | 海口 | 8125 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1
三 | 乐东 | 9849 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1
四 | 陵水 | 2006 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1
五 | 琼海 | 1540 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1
六 | 屯昌 | 3159 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1
七 | 万宁 | 5820 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1
八 | 文昌 | 1286 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1
九 | 洋浦 | 55 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1
十 | 定安 | 6471 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6377.415 | 98.55% | 10
十一 | 五指山 | 1872 | 1872 | 100% | 1 | 1872 | 100% | 1 | 1702 | 90.92% | 13 | 1753 | 93.64% | 11
十二 | 东方 | 3925 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3646.2 | 92.9% | 12
十三 | 保亭 | 2507 | 2507 | 100% | 1 | 2507 | 100% | 1 | 2382 | 95.01% | 12 | 2190.73 | 87.38% | 13
十四 | 琼中 | 2844 | 2470 | 86.85% | 18 | 2470 | 86.85% | 16 | 2470 | 86.85% | 14 | 2470 | 86.85% | 14
十五 | 澄迈 | 6735 | 6735 | 100% | 1 | 6060.98 | 89.99% | 15 | 5568.49 | 82.68% | 15 | 5567.07 | 82.66% | 15
十六 | 临高 | 8947 | 8135 | 90.92% | 17 | 7171.49 | 80.16% | 17 | 6942.26 | 77.59% | 16 | 6942.26 | 77.59% | 16
十七 | 白沙 | 3310 | 3310 | 100% | 1 | 3310 | 100% | 1 | 2468.08 | 74.56% | 17 | 2087.224 | 63.06% | 17
十七 | 儋州 | 11381 | 11381 | 100% | 1 | 8437.62 | 74.14% | 18 | 6926 | 60.86% | 18 | 6926 | 60.86% | 18
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2020年(附件4)
附件4
2020年“薄改与能力提升”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年12月中旬）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 129 | 186 | 139376 | 94 | 69 | 23 | 116883 | 8301 | 87.63% | 37.1% | 83.86% | 5.956%
1 | 五指山 | 14 | 20 | 1530 | 3 | 17 |  | 1530 | 1390 | 100% | 85% | 100% | 90.85% | 1 | 1
2 | 屯昌 | 20 | 35 | 390 | 7 | 28 |  | 390 | 330 | 100% | 80% | 100% | 84.62% | 1 | 2
3 | 万宁 | 5 | 11 | 30617 | 2 | 9 |  | 30617 |  | 100% | 81.82% | 100% | 0% | 1 | 4
4 | 文昌 | 16 | 25 | 11513 | 20 | 5 |  | 11513 |  | 100% | 20% | 100% | 0% | 1 | 4
5 | 白沙 | 1 | 2 | 1000 | 1 | 1 |  | 1000 |  | 100% | 50% | 100% | 0% | 1 | 4
6 | 澄迈 | 2 | 2 | 8375 | 2 |  |  | 8375 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 4
7 | 陵水 | 2 | 3 | 1874 | 3 |  |  | 1874 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 4
8 | 东方 | 4 | 7 | 12411 | 7 |  |  | 12411 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 4
9 | 儋州 | 3 | 7 | 2255 | 7 |  |  | 2255 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 4
10 | 临高 | 3 | 5 | 5510 | 5 |  |  | 5510 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 4
11 | 海口 | 22 | 23 | 38685 | 18 | 3 | 2 | 32303 | 6581 | 91.3% | 13.04% | 83.5% | 17.01% | 11 | 3
12 | 琼中 | 13 | 15 | 7165 | 10 | 2 | 3 | 4685 |  | 80% | 13.33% | 65.39% | 0% | 12 | 4
13 | 琼海 | 20 | 22 | 9240 | 9 | 4 | 9 | 4420 |  | 59.09% | 18.18% | 47.84% | 0% | 13 | 4
14 | 定安 | 2 | 5 | 3050 |  |  | 5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 4
15 | 保亭 | 2 | 4 | 5761 |  |  | 4 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 4

## 2019年设备（附件5）
附件5
2019年“薄改与能力提升”设备及图书购置类中央及省级资金项目整体 （含市县自行实施采购部分和“统招分签”的同步课堂部分）实施进展情况表(2020年12月中旬）
[11 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2020年11月20日
序号 | 市县 | 资金批复额 |  |  | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  | 合计 | 市县自行采购 | 同步 课堂 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
合计 |  | 14191 | 7217 | 6974 | 7217 | 50.86% | - | 7217 | 50.86% | - | 7217 | 50.86% | - | 7005 | 49.36% | -
一 | 澄迈 | 126 | 126 | 0 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1
二 | 定安 | 375 | 375 | 0 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1
三 | 屯昌 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1
四 | 五指山 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1
五 | 三亚 | 1530 | 1530 | 0 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1
六 | 海口秀英 | 736 | 736 | 0 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1
七 | 昌江 | 1457 | 1457 | 0 | 1457 | 100% | 1 | 1457 | 100% | 1 | 1457 | 100% | 1 | 1457 | 100% | 1
八 | 海口美兰 | 622 | 622 | 0 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1
九 | 万宁 | 486 | 486 | 0 | 486 | 100% | 1 | 486 | 100% | 1 | 486 | 100% | 1 | 274 | 56.38% | 9
十 | 文昌 | 2200 | 830 | 1370 | 830 | 37.73% | 10 | 830 | 37.73% | 10 | 830 | 37.73% | 10 | 830 | 37.73% | 10
十一 | 陵水 | 972 | 350 | 622 | 350 | 36.01% | 11 | 350 | 36.01% | 11 | 350 | 36.01% | 11 | 350 | 36.01% | 11
十二 | 琼海 | 1312 | 397 | 915 | 397 | 30.26% | 12 | 397 | 30.26% | 12 | 397 | 30.26% | 12 | 397 | 30.26% | 12
十三 | 白沙 | 805 | 8 | 797 | 8 | 0.99% | 13 | 8 | 0.99% | 13 | 8 | 0.99% | 13 | 8 | 0.99% | 13
十四 | 儋州 | 1675 | 0 | 1675 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14
十五 | 乐东 | 1595 | 0 | 1595 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 14
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2019年设备（附件6）
附件6
2019年“薄改与能力提升”设备及图书购置类中央及省级资金项目 市县自行实施采购部分实施进展情况表(2020年12月中旬）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2020年11月20日
序号 | 市县 | 市县自行采购资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
合计 |  | 7217 | 7217 | 100% | - | 7217 | 100% | - | 7217 | 100% | - | 7005 | 97.06% | -
一 | 澄迈 | 126 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1
二 | 定安 | 375 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1
三 | 屯昌 | 200 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1
四 | 五指山 | 100 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1
五 | 文昌 | 830 | 830 | 100% | 1 | 830 | 100% | 1 | 830 | 100% | 1 | 830 | 100% | 1
六 | 琼海 | 397 | 397 | 100% | 1 | 397 | 100% | 1 | 397 | 100% | 1 | 397 | 100% | 1
七 | 儋州 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1
八 | 乐东 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1
九 | 三亚 | 1530 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1
十 | 海口秀英 | 736 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1
十一 | 白沙 | 8 | 8 | 100% | 1 | 8 | 100% | 1 | 8 | 100% | 1 | 8 | 100% | 1
十二 | 陵水 | 350 | 350 | 100% | 1 | 350 | 100% | 1 | 350 | 100% | 1 | 350 | 100% | 1
十三 | 昌江 | 1457 | 1457 | 100% | 1 | 1457 | 100% | 1 | 1457 | 100% | 1 | 1457 | 100% | 1
十四 | 海口美兰 | 622 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1
十五 | 万宁 | 486 | 486 | 100% | 1 | 486 | 100% | 1 | 486 | 100% | 1 | 274 | 56.38% | 15
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2020年设备（附件7）
附件7
2020年“薄改与能力提升”设备及图书购置类中央及省级资金项目整体 （含市县自行实施采购部分和“统招分签”的同步课堂部分）实施进展情况表(2020年12月中旬）
[11 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2020年11月20日
序号 | 市县 | 资金批复额 |  |  | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  | 合计 | 市县自行采购 | 同步 课堂 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
合计 |  | 32991 | 21810 | 11181 | 18582.4 | 56.33% | - | 14164.61 | 42.93% | - | 13094.56 | 39.69% | - | 9337.97 | 28.3% | -
一 | 儋州 | 1746 | 1746 | 0 | 1596.4 | 91.43% | 4 | 1596.4 | 91.43% | 3 | 1596.4 | 91.43% | 3 | 1596.4 | 91.43% | 1
二 | 洋浦 | 1136 | 1136 | 0 | 1136 | 100% | 1 | 1136 | 100% | 1 | 1136 | 100% | 1 | 1022 | 89.96% | 2
三 | 三亚 | 1939 | 1669 | 270 | 1669 | 86.08% | 6 | 1669 | 86.08% | 5 | 1669 | 86.08% | 5 | 1357.3 | 70% | 3
四 | 文昌 | 940 | 645 | 295 | 645 | 68.62% | 9 | 645 | 68.62% | 7 | 645 | 68.62% | 7 | 645 | 68.62% | 4
五 | 白沙 | 1228 | 1228 | 0 | 1228 | 100% | 1 | 1228 | 100% | 1 | 1228 | 100% | 1 | 729.36 | 59.39% | 5
六 | 保亭 | 1644 | 944 | 700 | 944 | 57.42% | 11 | 944 | 57.42% | 9 | 944 | 57.42% | 8 | 944 | 57.42% | 6
七 | 海口秀英 | 1376 | 900 | 476 | 900 | 65.41% | 10 | 900 | 65.41% | 8 | 678.24 | 49.29% | 10 | 678.24 | 49.29% | 7
八 | 东方 | 1948 | 683 | 1265 | 683 | 35.06% | 15 | 683 | 35.06% | 12 | 683 | 35.06% | 11 | 683 | 35.06% | 8
九 | 海口琼山 | 1572 | 1176 | 396 | 1176 | 74.81% | 8 | 1176 | 74.81% | 6 | 1176 | 74.81% | 6 | 445.5 | 28.34% | 9
十 | 澄迈 | 2531 | 1373 | 1158 | 1373 | 54.25% | 13 | 1373 | 54.25% | 11 | 524.71 | 20.73% | 12 | 524.71 | 20.73% | 10
十一 | 五指山 | 2218 | 1678 | 540 | 1678 | 75.65% | 7 | 370.46 | 16.7% | 13 | 370.46 | 16.7% | 13 | 370.46 | 16.7% | 11
十二 | 琼中 | 1142 | 169 | 973 | 169 | 14.8% | 17 | 169 | 14.8% | 14 | 169 | 14.8% | 14 | 169 | 14.8% | 12
十三 | 陵水 | 1982 | 1982 | 0 | 1982 | 100% | 1 | 173 | 8.73% | 15 | 173 | 8.73% | 15 | 173 | 8.73% | 13
十四 | 海口美兰 | 2061 | 1826 | 235 | 1826 | 88.6% | 5 | 1826 | 88.6% | 4 | 1826 | 88.6% | 4 | 0 | 0% | 14
十五 | 海口龙华 | 472 | 267 | 205 | 267 | 56.57% | 12 | 267 | 56.57% | 10 | 267 | 56.57% | 9 | 0 | 0% | 14
十六 | 定安 | 2027 | 1862 | 165 | 1010 | 49.83% | 14 | 8.75 | 0.43% | 16 | 8.75 | 0.43% | 16 | 0 | 0% | 14
十七 | 琼海 | 1280 | 1018 | 262 | 300 | 23.44% | 16 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 14
十八 | 昌江 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 14
十九 | 乐东 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 14
二十 | 临高 | 2632 | 1377 | 1255 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 14
二十一 | 屯昌 | 1324 | 131 | 1193 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 14
二十二 | 万宁 | 735 | 0 | 735 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 14
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2020年设备（附件8）
附件8
2020年“薄改与能力提升”设备及图书购置类中央及省级资金项目 市县自行实施采购部分实施进展情况表(2020年12月中旬）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2020年11月20日
序号 | 市县 | 市县自行采购资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
合计 |  | 21810 | 18582.4 | 85.2% | - | 14164.61 | 64.95% | - | 13094.56 | 60.04% | - | 9337.97 | 42.82% | -
一 | 昌江 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1
二 | 乐东 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1
三 | 万宁 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100% | 1
四 | 东方 | 683 | 683 | 100% | 1 | 683 | 100% | 1 | 683 | 100% | 1 | 683 | 100% | 1
五 | 文昌 | 645 | 645 | 100% | 1 | 645 | 100% | 1 | 645 | 100% | 1 | 645 | 100% | 1
六 | 琼中 | 169 | 169 | 100% | 1 | 169 | 100% | 1 | 169 | 100% | 1 | 169 | 100% | 1
七 | 保亭 | 944 | 944 | 100% | 1 | 944 | 100% | 1 | 944 | 100% | 1 | 944 | 100% | 1
八 | 儋州 | 1746 | 1596.4 | 91.43% | 18 | 1596.4 | 91.43% | 16 | 1596.4 | 91.43% | 14 | 1596.4 | 91.43% | 8
九 | 洋浦 | 1136 | 1136 | 100% | 1 | 1136 | 100% | 1 | 1136 | 100% | 1 | 1022 | 89.96% | 9
十 | 三亚 | 1669 | 1669 | 100% | 1 | 1669 | 100% | 1 | 1669 | 100% | 1 | 1357.3 | 81.32% | 10
十一 | 海口秀英 | 900 | 900 | 100% | 1 | 900 | 100% | 1 | 678.24 | 75.36% | 15 | 678.24 | 75.36% | 11
十二 | 白沙 | 1228 | 1228 | 100% | 1 | 1228 | 100% | 1 | 1228 | 100% | 1 | 729.36 | 59.39% | 12
十三 | 澄迈 | 1373 | 1373 | 100% | 1 | 1373 | 100% | 1 | 524.71 | 38.22% | 16 | 524.71 | 38.22% | 13
十四 | 海口琼山 | 1176 | 1176 | 100% | 1 | 1176 | 100% | 1 | 1176 | 100% | 1 | 445.5 | 37.88% | 14
十五 | 五指山 | 1678 | 1678 | 100% | 1 | 370.46 | 22.08% | 17 | 370.46 | 22.08% | 17 | 370.46 | 22.08% | 15
十六 | 陵水 | 1982 | 1982 | 100% | 1 | 173 | 8.73% | 18 | 173 | 8.73% | 18 | 173 | 8.73% | 16
十七 | 海口美兰 | 1826 | 1826 | 100% | 1 | 1826 | 100% | 1 | 1826 | 100% | 1 | 0 | 0% | 17
十八 | 海口龙华 | 267 | 267 | 100% | 1 | 267 | 100% | 1 | 267 | 100% | 1 | 0 | 0% | 17
十九 | 定安 | 1862 | 1010 | 54.24% | 19 | 8.75 | 0.47% | 19 | 8.75 | 0.47% | 19 | 0 | 0% | 17
二十 | 琼海 | 1018 | 300 | 29.47% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 17
二十一 | 临高 | 1377 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 17
二十二 | 屯昌 | 131 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 17
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2017-2020年未完工土建项目（附件9）
附件9
“全面改薄”和“薄改与能力提升”未完工校舍及设施类项目形象进度统计表
序号 | 市县 | 学校 | 建设项目 | 年度 | 批次 | 资金来源 | 建设规模（㎡） | 已经落实资金（万元） | 已完成投资额（万元） | 工程形象进度（%） |  |  | 目前进展情况 | 备注
[10 empty] | 前期 | 在建 | 完工
2017年“全面改薄”项目
一 | 未开工项目
1 | 琼中 | 琼中思源实验学校 | 教学楼 | 2017 | 提前批 | 中央 | 3310 | 728 |  | 100% |  |  | 原县第一小学项目调整到思源实验学校，已完成初步设计与概算报批 | 因设计调整规划，项目投资额增大，市县配套缺口资金困难，目前已落实资金来源，正在开展招投标工作，预计2021年1月开工
二 | 在建项目
1 | 琼中 | 新伟学校 | 学生宿舍 | 2017 | 提前批 | 中央 | 700 | 154 | 92.4 | 100% | 90% |  | 装修收尾阶段 | 计划2020年底完工
2018年“全面改薄”项目
一 | 未开工项目
二 | 在建项目
1 | 临高 | 加来师范附小 | 体育场地 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 110 | 55 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 150米跑道、篮球场1个
2 | 临高 | 加来师范附小 | 附属设施 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 86 | 40 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 围墙、校道、硬化、排水、绿化
3 | 临高 | 加来中学 | 教学楼 | 2018 | 提前批 | 中央 | 1500 | 360 | 280 | 100% | 80% |  | 主体结构完成
4 | 临高 | 临城镇德老小学 | 体育场地 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 30 | 15 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 200米跑道
5 |  |  | 附属设施 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 81 | 40 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 围墙、挡土墙、硬化、校道、绿化
6 | 乐东 | 九所镇罗马小学 | 教学教辅用房 | 2018 | 提前批 | 中央 | 1300 | 312 | 134.16 | 100% | 43% |  | 正准备砼浇注基础
7 | 乐东 | 思源实验学校 | 学生宿舍 | 2018 | 提前批 | 省 | 4400 | 1060 | 922.2 | 100% | 87% |  | 正在砌砖及水电预埋
8 | 琼海 | 潭门镇草塘小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1400 | 355 | 200 | 100% | 93% |  | 装修
9 | 琼海 | 阳江镇上科小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1050 | 270 | 100 | 100% | 86% |  | 装修
10 | 琼海 | 万泉镇罗凌小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1200 | 310 | 80 | 100% | 50% |  | 主体封顶
11 | 琼海 | 东太学校 | 综合楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 900 | 230 | 60 | 100% | 93% |  | 装修
12 | 万宁 | 新中南平小学多功能室 | 多功能室 | 2018 | 第二批 | 中央 | 694 | 168 | 75.4 | 100% | 70% |  | 在建
13 | 万宁 | 长丰镇黄山小学多功能室 | 多功能室 | 2018 | 第二批 | 中央 | 478 | 116 | 22.4 | 100% | 60% |  | 在建
14 | 屯昌 | 屯城镇水口中心小学 | 教学楼 | 2018 | 提前批 | 中央 | 9060 | 2259 |  | 100% | 98% |  | 正在施工 | 预计12月底完工
15 |  |  | 体育场地建设 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 160 |  | 100% | 98% |  | 正在施工 | 预计12月底完工
2019年“薄改与能力提升”项目
一 | 未开工项目
1 | 乐东 | 九所镇中心学校 | 新建厕所 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 80 | 28 |  | 100% |  |  | 已完成招投标，正在签订合同
2 | 临高 | 波莲中学 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 15 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
3 | 屯昌 | 屯昌县红旗中学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 9000 | 2880 | 20 | 100% |  |  | 已完成预算评审，12月25日招投标
二 | 在建项目
1 | 白沙 | 阜龙中心学校 | 综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2100 | 550 | 385 | 100% | 70% |  | 已封顶，进入墙体砌砖及内外墙批档阶段 | 移交城投代管
2 | 白沙 | 白沙县七坊中学 | 综合教 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4300 | 1380 | 1000 | 100% | 70% |  | 已封顶，进入墙体砌砖及内外墙批档阶段
3 | 白沙 | 白沙县细水中心 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 350 | 280 | 100% | 80% |  | 已封顶，完成墙体砌砖及内外墙批档，进入涂料装修阶段
4 | 澄迈 | 特殊教育学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1680 | 504 | 51 | 100% | 60% |  | 已做到第4层 | 2021-05-01
5 | 澄迈 | 石浮中心学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1260 | 378 | 31 | 100% | 80% |  | 封顶 | 2021年5月
6 | 澄迈 | 澄迈县大丰学校 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3011 | 963.5 | 45 | 100% | 10% |  | 开工 | 2022年3月
7 | 澄迈 | 澄迈县中兴中学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3011 | 963.5 | 20 | 100% | 10% |  | 开工 | 2022年3月
8 | 陵水 | 椰林镇第二小学 | 教学综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2040 | 560 |  | 100% | 65% |  | 施工中
9 |  | 莺歌海镇新一小学 | 附属设施建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 65 | 58.5 | 100% | 90% |  | 正在绿化施工 | 彩砖、围墙、绿化给排水等
10 | 乐东 | 乐东县黄流中学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 7500 | 2625 |  | 100% | 50% |  | 三层屋面浇筑完成
11 |  |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 600 |  | 100% | 20% |  | 运动场正在压实 | 新建400米跑道运动场一个及篮球、排球、羽毛球场10个
12 | 乐东 | 乐东县利国学校 | 新建教辅用房 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4986 | 1600 |  | 100% | 32% |  | 已完成基础
13 |  |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 350 |  | 100% | 30% |  | 体育场地准备打垫层 | 400米跑道运动场一个
14 | 琼海 | 琼海市嘉积镇大坡小学 | 新建教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3500 | 1120 | 1120 | 100% | 98% |  | 装修收尾工程
15 | 琼海 | 琼海市嘉积镇南堀小学 | 新建校舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 18700 | 5984 | 2573 | 100% | 43% |  | 1、已完成地下室工程80%； 2、完成3号、6号楼三层楼板施工，5号楼完成二层楼板，4号楼完成基础工程，体育楼、阶梯教室完成基础工程。
16 | 琼海 | 琼海市烟塘中学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 360 | 126 | 100% | 35% |  | 二层樑板钢筋绑扎
17 | 琼海 | 琼海市会山镇东平小学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 700 | 70 | 100% | 10% |  | 场地平整
18 | 文昌 | 文昌市蓬莱中学 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 700 | 56.7144 | 100% | 30% |  | 1、桩头破除；2、挡土墙绑扎钢筋，浇筑混凝土；工程量30%
19 | 文昌 | 文昌市联东中学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 640 | 244.9679 | 100% | 18% |  | 完成桩静压试验，基础开挖工程量15%
20 | 文昌 | 文昌市第二小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3600 | 1152 |  | 100% | 38% |  | 一层模板安装完成85%完成总工程总量38%
21 | 万宁 | 万城镇后田小学 | 教学辅助用房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1300 | 390 | 0 | 100% | 30% |  | 正在施工
22 | 屯昌 | 屯昌县乌坡镇南东小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 990 | 316.8 | 5 | 100% | 70% |  | 正在施工 | 预计2021年5月完工
23 | 屯昌 | 屯昌县屯城镇大洞小学 | 教学楼及门卫室 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1290 | 403.2 | 5 | 100% | 75% |  | 正在施工 | 预计2021年5月完工
24 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇鹿寨小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1050 | 336 | 5 | 100% | 70% |  | 正在施工 | 预计2021年5月完工
25 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇田寮小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 5 | 100% | 75% |  | 正在施工 | 预计2021年5月完工
26 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇龙楼小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1150 | 368 | 5 | 100% | 70% |  | 正在施工 | 预计2021年5月完工
27 |  |  | 运动场改造 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 60 | 5 | 100% | 55% |  | 正在施工 | 预计2021年5月完工
28 | 屯昌 | 屯昌县南坤镇南山小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1100 | 352 | 5 | 100% | 75% |  | 正在施工 | 预计2021年6月完工
29 |  |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 350 | 2 | 100% | 60% |  | 正在施工 | 预计2021年6月完工
30 | 定安 | 龙门镇大效小学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 600 | 180 | 72 | 100% | 19% |  | 基础混凝土浇筑完成 | 预计2021年1月完工
31 | 定安 | 富文镇中心学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 420 | 126 | 59 | 100% | 19% |  | 基础回填 | 预计2021年1月完工
32 | 定安 | 坡寨学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 560 | 168 | 80 | 100% | 40% |  | 四层梁板绑扎 | 预计2021年1月完工
33 | 定安 | 龙门镇红锋小学 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 210 | 63 | 37 | 100% | 35% |  | 屋面模板安装 | 预计2021年1月完工
34 | 定安 | 龙湖镇中心学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 560 | 168 | 79 | 100% | 45% |  | 四层柱子验收 | 预计2021年1月完工
35 | 儋州 | 儋州市两院小学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 7320 | 3703 |  | 100% | 5% |  | 场地平整
36 |  |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2673 |  |  | 100% | 5% |  | 场地平整
37 |  |  | 食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1215 |  |  | 100% | 5% |  | 场地平整
38 | 儋州 | 第六中学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 7483 | 2245 |  | 100% | 5% |  | 场地平整
39 | 儋州 | 西庆和平小学 | 教学综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 900 | 270 |  | 100% | 5% |  | 场地平整
40 | 儋州 | 儋州市白马井中学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4418 | 1414 |  | 100% | 5% |  | 场地平整
41 | 临高 | 多文学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2100 | 630 | 60 | 100% | 5% |  | 入场开工
42 | 临高 | 新盈镇新盈中心小学 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 15 | 100% | 5% |  | 入场开工
43 |  |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 80 | 5 | 100% | 5% |  | 入场开工 | 运动场改造
44 | 临高 | 和舍中心学校 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2430 | 778 | 40 | 100% | 5% |  | 入场开工
2020年“薄改与能力提升”项目
一 | 未开工项目
1 | 海口 | 海口市龙华小学 | 教学综合楼（城南校区） | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 6382 | 2036 |  | 20% |  |  | 正进行前期规划审查
2 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 85 |  | 20% |  |  | 正进行前期规划审查
3 | 保亭 | 保城镇中心学校 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3801 | 1786 |  | 85% |  |  | 已完成初步设计及概算评审，已启动EPC招标工作 | 拟建教学综合楼建筑面积3801平方米，框架主体5层
4 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 118 |  | 85% |  |  |  | 校门1座，校道1000平方米，校园硬化2000平方米，校园绿化1000平方米
5 | 保亭 | 保亭县新政镇初级中学 | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1960 | 731 |  | 85% |  |  | 已完成初步设计及概算评审，已启动EPC招标工作 | 拟建教师周转宿舍1960平方米，框架4层、3层
6 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 105 |  | 85% |  |  |  | 挡土墙450立方米，校道800平方米，校园硬化1000平方米，给排水200米，校园绿化667平方米
7 | 定安 | 定安县第四小学 | 教学辅助用房 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 640 | 3.4 | 4% |  |  | 规划许可审批，预计12月份开工
8 |  |  | 体育场地 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 133 |  |  |  |  | 预计12月份开工 | 运动场150米、篮球馆1个、排球馆1个、羽毛球馆1个
9 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 66 |  |  |  |  | 预计12月份开工 | 围墙99㎡、校道250㎡、校园硬化850㎡、给排水160米、校园绿化200㎡
10 |  |  | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1050 | 318 | 1.8 | 4% |  |  | 规划许可审批，预计12月份开工
11 | 定安 | 龙门镇大效小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 49 |  |  |  |  | 预计12月份开工 | 校道300㎡、校园硬化500㎡、给排水200米、校园绿化1000㎡
12 | 琼海 | 中原镇联光小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 | 660 |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制 | 学校土地证近段时间才能办妥，同时目前财政未安排资金拨付计划
13 |  |  | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 400 |  |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制
14 |  |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 |  |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制
15 | 琼海 | 嘉积镇万石小学 | 新建教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1400 | 404 |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制 | 发改以资金不闭合，直至近段时间才协调解决，且目前财政未安排资金拨付计划
16 | 琼海 | 大路镇中心学校 | 新建学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 500 | 175 |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制
17 | 琼海 | 潭门镇凤头小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 350 | 100 |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制
18 | 琼海 | 嘉积镇椰子寨小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 120 | 120 |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制
19 | 琼海 | 博鳌镇培兰小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 100 | 100 |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制
20 | 琼海 | 博鳌镇北山小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 350 | 100 |  | 80% |  |  | 完成初步设计和概算编制
21 | 琼中 | 琼中县长征学校 | 教学楼1600㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1600 | 512 |  | 90% |  |  | 施工方案报批
22 | 琼中 | 琼中县太平学校 | 学生食堂180㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 180 | 63 |  | 80% |  |  | 拟调整
23 | 琼中 | 琼中思源实验学校 | 学生食堂700㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 700 | 250 |  | 60% |  |  | 拟调整
二 | 在建项目
1 | 海口 | 海口市琼山第十二小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 7704 | 2240 | 1800 | 100% | 95% |  | 完成初步竣工验收
2 | 海口 | 海南白驹学校椰海分校 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 3350 | 1444 | 5300 | 100% | 90% |  | 主体结构封顶
3 | 海口 | 海口市海联中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 4247 | 1423 | 900 | 100% | 75% |  | 完成室内外装修75%
4 | 海口 | 海南省农垦直属第三小学 | 教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 7594 | 2400 | 1500 | 100% | 65% |  | 已进入室内外装修
5 | 海口 | 海口市秀英区道堂小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 80 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。
6 | 海口 | 海口市秀英区美安小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 120 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。
7 | 海口 | 海口市丰南中学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 130 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。
8 | 海口 | 海口市秀英区永兴镇罗京第二小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 60 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。
9 | 海口 | 海口市秀英区东苍小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 30 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 1座校门（附带门卫室15.6㎡）、围墙维修加固400m
10 | 海口 | 海口市秀英区石山中心小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 40 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 校园硬化1000㎡、校园绿化1000㎡、校园文化1项
11 | 海口 | 海口市秀英区用畔初级小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 75 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。
12 | 海口 | 海口市秀英区东星小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 10 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 硬化600
13 | 海口 | 海口市秀英区拔南小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 36 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 新建围墙290m，附带门卫室15.6㎡
14 | 海口 | 海口市秀华小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 30 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 围墙维修加固300m、校园硬化600㎡
15 | 海口 | 海口市永庄小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 30 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 校园硬化500㎡
16 | 海口 | 海口市秀英区长德学校 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 23 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 校园硬化750㎡
17 | 海口 | 海口市长流墟小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 10 |  | 100% | 41% |  | 2020年10月31日进场施工，已完成工程总量41%。 | 校园硬化500㎡
18 | 海口 | 海口市大致坡镇中心小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2827 | 1371 |  | 100% | 3% |  | 正在进行三通一平的前期工作
19 | 屯昌 | 乌坡镇美华小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 70% |  | 正在施工（预计20年12月完工）
20 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 60 |  | 100% | 70% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙114米，挡土墙200立方米，校园硬化550㎡，排水沟30米，校门1个
21 | 屯昌 | 南吕镇南吕中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 65 |  | 100% | 90% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙327米等
22 | 屯昌 | 新兴镇新兴中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 80 |  | 100% | 90% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙160米，挡土墙410立方米，校园硬化800米，水沟50米
23 | 屯昌 | 常州市武进区实验小学教育集团屯昌实验小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 31 |  | 100% | 90% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 校园硬化1200平方米，排水沟100米等附属设施
24 | 屯昌 | 乌坡镇乌坡中学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 30 | 10 |  | 100% | 80% |  | 正在施工（预计20年12月完工）
25 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 83 |  | 100% | 80% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙300米，挡土墙113立方米，校园硬化500㎡，校门1个
26 | 五指山 | 番阳中心学校南打教学点 | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 140 | 40 |  | 100% | 80% |  | 正在施工
27 |  |  | 体育场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 8 |  | 100% | 80% |  | 正在施工 | 排球场1个180㎡
28 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 19 |  | 100% | 80% |  | 正在施工 | 校园硬化400㎡、给排水130米
29 | 东方 | 东方市第二中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 52.8 |  | 100% | 75% |  | 围墙抹灰 | 预计完工时间2020年12月
30 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 108 |  | 100% | 60% |  | 假草已铺设完毕，跑道硬化完成 | 预计完工时间2021年3月
31 | 东方 | 东方市第七小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 4891 | 1565 |  | 100% | 46% |  | 四层梁板西面浇筑、东面制模 | 预计完工时间2021年8月
32 | 东方 | 东方市第一小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4400 | 1411.2 |  | 100% | 30% |  | 基槽开挖 | 预计完工时间2021年8月
33 | 东方 | 东方市港务中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3120 | 985 |  | 100% | 10% |  | 基槽开挖 | 预计完工时间2021年8月
34 |  |  | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 50 | 0 | 100% | 10% |  | 运动场待综合楼建设后实施 | 预计完工时间2021年8月
35 | 东方 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 50 |  | 100% | 10% |  | 场地清表 | 预计完工时间2021年8月
36 | 琼海 | 大路中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2800 | 872 |  | 100% | 10% |  | 场地平整 | 目前财政未安排资金拨付计划
37 | 琼海 | 琼海市烟塘中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 | 250 |  | 100% | 10% |  | 场地平整
38 | 琼海 | 琼海市烟塘中学 | 改造运动场300米 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 85% |  | 完成跑道平整
39 | 琼海 | 东太学校 | 改造运动场300m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 30% |  | 场地平整
40 | 琼海 | 九曲江中学 | 改造运动场400m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 280 |  | 100% | 32% |  | 场地平整
41 | 琼海 | 南俸学校 | 改造运动场300m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 32% |  | 场地平整
42 | 琼海 | 龙江华侨中学 | 改造运动场300m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 30% |  | 场地平整
43 | 琼海 | 长坡镇彬村山第一小学 | 新建功能室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 400 | 128 |  | 100% | 30% |  | 完成基础工程
44 | 琼海 | 潭门镇圣育小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 420 | 120 |  | 100% | 25% |  | 基础土方回填
45 | 儋州 | 儋州市八一金川第一小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1080 | 626 |  | 100% | 5% |  | 场地平整
46 |  |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 |  |  | 100% | 5% |  | 场地平整
47 | 儋州 | 儋州市西联红旗小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 18 |  | 100% | 5% |  | 场地平整 | 排球场1个，羽毛球场1个
48 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 173 |  | 100% | 5% |  | 场地平整 | 围墙25米、校园硬化240㎡、给排水200米、校园文化
49 | 儋州 | 儋州市兰洋中学 | 学生食堂改造 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 300 | 157 |  | 100% | 90% |  | 完成工程量90%
50 |  |  | 新建洗菜及加工间 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 75 |  |  | 100% | 90% |  | 完成工程量90%
51 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 122 |  | 100% | 90% |  | 完成工程量90% | 围墙750米、挡土墙110米、给排水250米
52 | 澄迈 | 澄迈县大丰学校 | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4000 | 962 | 45 | 100% | 10% |  | 开工 | 2022年3月
53 | 澄迈 | 澄迈县中兴中学 | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4375 | 1051 | 20 | 100% | 10% |  | 开工 | 2022年3月
54 | 白沙 | 白沙学校 | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1000 | 350 | 105 | 100% | 10% |  | 基础施工
55 | 琼中 | 琼中县吊罗山中心小学 | 学生食堂120㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 120 | 46 |  | 100% | 40% |  | 主体施工
56 | 琼中 | 琼中县岭头学校 | 学生宿舍400㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 400 | 140 |  | 100% | 30% |  | 基础施工
57 | 琼中 | 琼中县阳江学校 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 90 |  | 100% | 80% |  | 正在加紧施工 | 挡土墙360立方米、围墙600㎡
58 | 琼中 | 琼中县红毛希望小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 93 |  | 100% | 80% |  | 正在加紧施工 | 围墙600㎡，挡土墙270立方米及校园文化
59 | 琼中 | 琼中县乌石学校 | 教师周转宿舍1050㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1050 | 300 |  | 100% | 70% |  | 主体施工
60 | 琼中 | 琼中县加钗中心小学 | 教师周转宿舍700㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 700 | 200 |  | 100% | 70% |  | 主体施工
61 | 琼中 | 琼中县新进中心小学 | 教师周转宿舍840㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 840 | 247 |  | 100% | 70% |  | 主体施工
62 | 琼中 | 琼中县湾岭学校 | 教师周转宿舍875㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 875 | 330 |  | 100% | 70% |  | 主体施工
63 | 琼中 |  | 食堂改造 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 330 |  | 100% | 70% |  | 正在装修 | 食堂改造
64 | 琼中 | 琼中县新进学校 | 教师周转宿舍700㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 700 | 200 |  | 100% | 70% |  | 主体施工
65 | 陵水 | 里仁小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1874 | 600 |  | 100% | 5% |  | 已开工
66 | 陵水 | 陵水中学 | 体育场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 180 |  | 100% | 10% |  | 已开工 | 400米运动场改造
67 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 420 |  | 100% | 25% |  | 已开工 | 道路硬化8787.5㎡，文化墙145米，围墙630米，体艺馆前广场改造6200㎡，日新楼前绿地景观改造180㎡等
68 | 文昌 | 文昌市潭牛中心小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1250 | 400 |  | 100% | 20% |  | 目前:1.完成地下室筏板钢筋绑扎及混凝土浇注。2.正在进地下室剪力墙模板安装。占总体进度20%
69 | 文昌 | 文昌市会文镇白延小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 900 | 288 |  | 100% | 35% |  | 二层梁板模板安装支撑；完成总工程量35%；
70 | 文昌 | 文昌市会文镇官公铺小学 | 教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 900 | 288 |  | 100% | 32% |  | 1、一层柱钢筋绑扎、模板安装；2、二层梁板模板安装支撑；完成总工程量32%；
71 | 文昌 | 文昌市昌洒镇毓秀小学 | 综合教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 505 | 162 |  | 100% | 35% |  | 安装二层梁板模板，已完成总工程量的35%
72 | 文昌 | 文昌市宝芳中心学校 | 教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1110 | 355 |  | 100% | 20% |  | 1.基础柱砼浇筑， 目前占总工程量的20%
73 | 文昌 | 海南省文昌市华侨中学 | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2958 | 1035 |  | 100% | 30% |  | 已完成基础回填工程量30%。
74 | 文昌 | 文昌市昌洒镇联成小学 | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 200 | 70 |  | 100% | 40% |  | 木工安装一层模板，已完成总工程量的40%
75 |  |  | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 63 |  | 100% | 30% |  | 砌筑运动场地水沟墙，已完成总工程量的30%
76 | 文昌 | 文昌市东郊中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2500 | 800 |  | 100% | 15% |  | 完成基础垫层浇筑，基础钢筋正在施工，完成总工程量的15%
77 |  |  | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 840 | 240 |  | 100% | 20% |  | 完成基础土方回填，总进度20%
78 |  |  | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 10 |  | 100% | 20% |  | 砌筑运动场地水沟墙，已完成总工程量的20%
79 | 文昌 | 文昌市龙楼镇云梯小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 115 |  | 100% | 35% |  | 场地平整，完成运动场地总工量的35%
80 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 56 |  | 100% | 45% |  | 挡土墙混凝土浇筑完成，已完成附属设施总工程量的45%
81 | 文昌 | 文昌市会文镇官公铺小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 70 |  | 100% | 50% |  | 排水沟砌筑及抹灰；完成总工程量50%
82 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 6 |  | 100% | 50% |  | 排水沟和围墙土方开挖，工程量50%
83 | 文昌 | 文昌市宝芳成德小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 140 | 40 |  | 100% | 35% |  | 一层柱筋绑扎，占总工程量的35%
84 |  |  | 运动场建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 15 |  | 100% | 35% |  | 配垫层施工，占总工程量的35%
85 | 文昌 | 文昌市第三中学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 75% |  | 已完成足球场基础、足球场自动灌溉、跑道稳定层及排水工工程量75%
86 |  |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 218 |  | 100% | 60% |  | 停车场100%，花池100%，书廊50%，路面40%，绿化70%，总工程量60%
87 | 文昌 | 文昌市东阁镇西园小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 210 | 60 |  | 100% | 50% |  | 屋面板已浇筑混凝土，保养屋面板混凝土，等待屋面板混凝土强度满足拆模条件，已完成总工量的50%
88 | 万宁 | 东兴学校 | 教学辅助用房 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 9345 | 5005 |  | 100% | 10% |  | 施工中
89 |  |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 5759 |  |  | 100% | 10% |  | 施工中
90 | 临高 | 临高县博厚中学 | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 500 | 1120 | 50 | 100% | 5% |  | 入场开工
91 |  |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 2000 |  | 100 | 100% | 5% |  | 入场开工
92 |  |  | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 700 |  | 70 | 100% | 5% |  | 入场开工
93 | 临高 | 临高县和舍中学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1260 | 441 | 40 | 100% | 5% |  | 入场开工
94 | 临高 | 新盈镇新盈中心小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1050 | 368 | 40 | 100% | 5% |  | 入场开工