## 2017年(附件1)
附件1
2017年“全面改薄”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年9月底）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 443 | 582 | 237206 | 3 | 578 | 1 | 233896 | 231946 | 99.83% | 99.31% | 98.6% | 97.78%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 8550 |  | 24 |  | 8550 | 8550 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 保亭 | 18 | 34 | 6892 |  | 34 |  | 6892 | 6892 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 昌江 | 5 | 5 | 2500 |  | 5 |  | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 澄迈 | 6 | 7 | 5981 |  | 7 |  | 5981 | 5981 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 儋州 | 28 | 36 | 52890 |  | 36 |  | 52890 | 52890 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
6 | 海口 | 6 | 7 | 10088 |  | 7 |  | 10088 | 10088 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | 乐东 | 70 | 99 | 27800 |  | 99 |  | 27800 | 27800 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | 琼海 | 19 | 19 | 8850 |  | 19 |  | 8850 | 8850 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
9 | 屯昌 | 28 | 42 | 10029 |  | 42 |  | 10029 | 10029 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | 文昌 | 10 | 11 | 13050 |  | 11 |  | 13050 | 13050 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
11 | 五指山 | 13 | 13 | 5958 |  | 13 |  | 5958 | 5958 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
12 | 东方 | 35 | 61 | 21474 |  | 61 |  | 21474 | 21474 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
13 | 万宁 | 54 | 56 | 4925 |  | 56 |  | 4925 | 4925 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
14 | 临高 | 45 | 68 | 24649 |  | 68 |  | 24649 | 24649 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
15 | 定安 | 62 | 64 | 11700 | 1 | 63 |  | 11700 | 11100 | 100% | 98.44% | 100% | 94.87% | 1 | 15
16 | 琼中 | 29 | 36 | 21870 | 2 | 33 | 1 | 18560 | 17210 | 97.22% | 91.67% | 84.87% | 78.69% | 16 | 16

## 2018年(附件2)
附件2
2018年“全面改薄”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年9月底）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 501 | 753 | 289739 | 16 | 737 | 289739 | 266224 | 100% | 97.88% | 100% | 91.88%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 7700 |  | 24 | 7700 | 7700 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 保亭 | 23 | 38 | 370 |  | 38 | 370 | 370 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 昌江 | 9 | 12 | 12370 |  | 12 | 12370 | 12370 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 儋州 | 102 | 167 | 75063 |  | 167 | 75063 | 75063 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 东方 | 27 | 29 | 9585 |  | 29 | 9585 | 9585 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
6 | 海口 | 8 | 9 | 2000 |  | 9 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | 琼中 | 6 | 7 | 700 |  | 7 | 700 | 700 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | 五指山 | 1 | 1 | 6000 |  | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
9 | 文昌 | 89 | 131 | 88936 |  | 131 | 88936 | 88936 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | 澄迈 | 23 | 32 | 10281 |  | 32 | 10281 | 10281 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
11 | 琼海 | 30 | 41 | 22250 | 4 | 37 | 22250 | 17700 | 100% | 90.24% | 100% | 79.55% | 1 | 11
12 | 临高 | 91 | 157 | 14033 | 6 | 151 | 14033 | 11000 | 100% | 96.18% | 100% | 78.39% | 1 | 12
13 | 乐东 | 16 | 20 | 21620 | 2 | 18 | 21620 | 15920 | 100% | 90% | 100% | 73.64% | 1 | 13
14 | 万宁 | 4 | 4 | 2651 | 2 | 2 | 2651 | 1479 | 100% | 50% | 100% | 55.79% | 1 | 14
15 | 屯昌 | 57 | 81 | 16180 | 2 | 79 | 16180 | 7120 | 100% | 97.53% | 100% | 44% | 1 | 15
注：从2020年3月起，儋州、文昌、澄迈、临高等4市县2019年省级资金支持的全面改薄延续项目并入到2018年进展情况。

## 2019年(附件3)
附件3
2019年“薄改与能力提升”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年9月底）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 159 | 186 | 203341 | 52 | 118 | 16 | 149236 | 49861 | 91.4% | 63.44% | 73.39% | 24.52%
1 | 海口 | 1 | 2 | 22390 |  | 2 |  | 22390 | 22390 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 五指山 | 4 | 4 | 620 |  | 4 |  | 620 | 620 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 临高 | 10 | 13 | 19371 |  | 8 | 5 | 12841 | 12841 | 61.54% | 61.54% | 66.29% | 66.29% | 12 | 3
4 | 乐东 | 7 | 14 | 27806 | 4 | 7 | 3 | 15240 | 7950 | 78.57% | 50% | 54.81% | 28.59% | 13 | 4
5 | 白沙 | 4 | 4 | 8400 | 3 | 1 |  | 8400 | 1000 | 100% | 25% | 100% | 11.9% | 1 | 5
6 | 文昌 | 16 | 21 | 31780 | 15 | 6 |  | 31780 | 2940 | 100% | 28.57% | 100% | 9.251% | 1 | 6
7 | 琼海 | 42 | 42 | 27300 | 3 | 38 | 1 | 25300 | 2100 | 97.62% | 90.48% | 92.67% | 7.692% | 11 | 7
8 | 东方 | 20 | 24 | 2220 | 1 | 23 |  | 2220 | 20 | 100% | 95.83% | 100% | 0.9009% | 1 | 8
9 | 昌江 | 4 | 4 | 8213 | 1 | 3 |  | 8213 |  | 100% | 75% | 100% | 0% | 1 | 9
10 | 陵水 | 1 | 1 | 2040 | 1 |  |  | 2040 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 9
11 | 万宁 | 2 | 4 | 1300 | 3 | 1 |  | 1300 |  | 100% | 25% | 100% | 0% | 1 | 9
12 | 定安 | 5 | 5 | 2350 | 5 |  |  | 2350 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 9
13 | 澄迈 | 5 | 5 | 8962 | 4 | 1 |  | 8962 |  | 100% | 20% | 100% | 0% | 1 | 9
14 | 屯昌 | 14 | 17 | 16580 | 8 | 8 | 1 | 7580 |  | 94.12% | 47.06% | 45.72% | 0% | 14 | 9
15 | 儋州 | 4 | 6 | 24009 |  |  | 6 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 9
16 | 保亭 | 9 | 9 | 0 |  | 9 |  |  |  | 100% | 100%
17 | 琼中 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 |  |  |  | 100% | 63.64%

## 2014-2017 (hidden)
附件10
2014-2017年薄弱学校改造计划设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表（2018年1月底）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2018年2月2日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
全省 |  | 81852 | 80666 | 98.55% | - | 76085.09 | 92.95% | - | 72714.83 | 88.84% | - | 71819.899 | 87.74% | -
一 | 昌江 | 2020 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1
二 | 海口 | 8125 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1
三 | 乐东 | 9849 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1
四 | 陵水 | 2006 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1
五 | 琼海 | 1540 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1
六 | 屯昌 | 3159 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1
七 | 万宁 | 5820 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1
八 | 文昌 | 1286 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1
九 | 洋浦 | 55 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1
十 | 定安 | 6471 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6377.415 | 98.55% | 10
十一 | 五指山 | 1872 | 1872 | 100% | 1 | 1872 | 100% | 1 | 1702 | 90.92% | 13 | 1753 | 93.64% | 11
十二 | 东方 | 3925 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3646.2 | 92.9% | 12
十三 | 保亭 | 2507 | 2507 | 100% | 1 | 2507 | 100% | 1 | 2382 | 95.01% | 12 | 2190.73 | 87.38% | 13
十四 | 琼中 | 2844 | 2470 | 86.85% | 18 | 2470 | 86.85% | 16 | 2470 | 86.85% | 14 | 2470 | 86.85% | 14
十五 | 澄迈 | 6735 | 6735 | 100% | 1 | 6060.98 | 89.99% | 15 | 5568.49 | 82.68% | 15 | 5567.07 | 82.66% | 15
十六 | 临高 | 8947 | 8135 | 90.92% | 17 | 7171.49 | 80.16% | 17 | 6942.26 | 77.59% | 16 | 6942.26 | 77.59% | 16
十七 | 白沙 | 3310 | 3310 | 100% | 1 | 3310 | 100% | 1 | 2468.08 | 74.56% | 17 | 2087.224 | 63.06% | 17
十七 | 儋州 | 11381 | 11381 | 100% | 1 | 8437.62 | 74.14% | 18 | 6926 | 60.86% | 18 | 6926 | 60.86% | 18
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2020年(附件4)
附件4
2020年“薄改与能力提升”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年9月底）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 129 | 185 | 147186 | 75 | 25 | 85 | 53106 | 6581 | 54.05% | 13.51% | 36.08% | 4.471%
1 | 五指山 | 14 | 20 | 1530 | 17 | 3 | 0 | 1530 |  | 100% | 15% | 100% | 0% | 1 | 2
2 | 白沙 | 1 | 2 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1000 |  | 100% | 50% | 100% | 0% | 1 | 2
3 | 澄迈 | 2 | 2 | 8375 | 2 |  | 0 | 8375 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 2
4 | 屯昌 | 20 | 35 | 390 | 26 | 9 | 0 | 390 |  | 100% | 25.71% | 100% | 0% | 1 | 2
5 | 陵水 | 2 | 3 | 1874 | 2 |  | 1 | 1874 |  | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 1 | 2
6 | 海口 | 22 | 23 | 49615 | 5 | 2 | 16 | 29476 | 6581 | 30.43% | 8.696% | 59.41% | 13.26% | 6 | 1
7 | 琼中 | 13 | 15 | 7165 | 5 | 2 | 8 | 4165 |  | 46.67% | 13.33% | 58.13% | 0% | 7 | 2
8 | 东方 | 4 | 6 | 9291 | 3 |  | 3 | 4891 |  | 50% | 0% | 52.64% | 0% | 8 | 2
9 | 儋州 | 3 | 7 | 2255 | 3 |  | 4 | 375 |  | 42.86% | 0% | 16.63% | 0% | 9 | 2
10 | 琼海 | 20 | 22 | 9240 | 7 | 4 | 11 | 820 |  | 50% | 18.18% | 8.874% | 0% | 10 | 2
11 | 文昌 | 16 | 25 | 11513 | 4 | 4 | 17 | 210 |  | 32% | 16% | 1.824% | 0% | 11 | 2
12 | 临高 | 3 | 5 | 5510 |  |  | 5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 2
13 | 万宁 | 5 | 11 | 30617 |  |  | 11 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 2
14 | 定安 | 2 | 5 | 3050 |  |  | 5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 2
15 | 保亭 | 2 | 4 | 5761 |  |  | 4 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | 2

## 2019年设备（附件5）
附件5
2019年“薄改与能力提升”设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表(2020年9月底）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2020年9月30日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
合计 |  | 14191 | 7528 | 53.05% | - | 6023.08 | 42.44% | - | 5489 | 38.68% | - | 4566.8 | 32.18% | -
一 | 澄迈 | 126 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1
二 | 定安 | 375 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1
三 | 屯昌 | 200 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1
四 | 五指山 | 100 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1
五 | 三亚 | 1530 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1377 | 90% | 5
六 | 海口秀英 | 736 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1 | 736 | 100% | 1 | 588.8 | 80% | 6
七 | 文昌 | 2200 | 830 | 37.73% | 10 | 830 | 37.73% | 9 | 830 | 37.73% | 8 | 830 | 37.73% | 7
八 | 万宁 | 486 | 183 | 37.65% | 11 | 183 | 37.65% | 10 | 183 | 37.65% | 9 | 183 | 37.65% | 8
九 | 陵水 | 972 | 972 | 100% | 1 | 350 | 36.01% | 11 | 350 | 36.01% | 10 | 350 | 36.01% | 9
十 | 琼海 | 1312 | 397 | 30.26% | 12 | 397 | 30.26% | 12 | 397 | 30.26% | 11 | 397 | 30.26% | 10
十一 | 昌江 | 1457 | 1457 | 100% | 1 | 574.08 | 39.4% | 8 | 40 | 2.75% | 12 | 40 | 2.75% | 11
十二 | 海口美兰 | 622 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1 | 622 | 100% | 1 | 0 | 0% | 12
十三 | 白沙 | 805 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 12
十四 | 儋州 | 1675 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 12
十五 | 乐东 | 1595 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 12
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2020年设备（附件6）
附件6
2020年“薄改与能力提升”设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表(2020年9月底）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2020年9月30日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
合计 |  | 32991 | 16601.486 | 50.32% | - | 6389.2554 | 19.37% | - | 4990.942 | 15.13% | - | 1659.4912 | 5.03% | -
一 | 文昌 | 940 | 645 | 68.62% | 9 | 645 | 68.62% | 3 | 645 | 68.62% | 2 | 645 | 68.62% | 1
二 | 保亭 | 1644 | 1644 | 100% | 1 | 944 | 57.42% | 4 | 944 | 57.42% | 3 | 283.204 | 17.23% | 2
三 | 东方 | 1948 | 683.53 | 35.09% | 12 | 683.53 | 35.09% | 5 | 683.53 | 35.09% | 5 | 294.9272 | 15.14% | 3
四 | 五指山 | 2218 | 1767.308 | 79.68% | 7 | 242.4274 | 10.93% | 8 | 242.43 | 10.93% | 6 | 242.46 | 10.93% | 4
五 | 三亚 | 1939 | 1939 | 100% | 1 | 1939 | 100% | 1 | 1939 | 100% | 1 | 193.9 | 10% | 5
六 | 白沙 | 1228 | 1228 | 100% | 1 | 1228 | 100% | 1 | 528.232 | 43.02% | 4 | 0 | 0% | 6
七 | 定安 | 2027 | 8.75 | 0.43% | 14 | 8.75 | 0.43% | 10 | 8.75 | 0.43% | 7 | 0 | 0% | 6
八 | 海口龙华 | 472 | 238.058 | 50.44% | 11 | 160.198 | 33.94% | 6 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
九 | 陵水 | 1982 | 1982 | 100% | 1 | 416.22 | 21% | 7 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十 | 澄迈 | 2531 | 1373 | 54.25% | 10 | 122.13 | 4.83% | 9 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十一 | 海口美兰 | 2061 | 2061 | 100% | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十二 | 海口秀英 | 1376 | 1376 | 100% | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十三 | 儋州 | 1746 | 1355.84 | 77.65% | 8 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十四 | 琼海 | 1280 | 300 | 23.44% | 13 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十五 | 昌江 | 508 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十六 | 海口琼山 | 1572 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十七 | 乐东 | 550 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十八 | 临高 | 2632 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
十九 | 琼中 | 1142 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
二十 | 屯昌 | 1324 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
二十一 | 万宁 | 735 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
二十二 | 洋浦 | 1136 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 6
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2017-2020年未完工土建项目（附件7）
附件7
“全面改薄”和“薄改与能力提升”未完工校舍及设施类项目形象进度统计表
序号 | 市县 | 学校 | 建设项目 | 年度 | 批次 | 资金来源 | 建设规模（㎡） | 已经落实资金（万元） | 已完成投资额（万元） | 工程形象进度（%） |  |  | 目前进展情况 | 备注
[10 empty] | 前期 | 在建 | 完工
2017年“全面改薄”项目
一 | 未开工项目
1 | 琼中 | 琼中思源实验学校 | 教学楼 | 2017 | 提前批 | 中央 | 3310 | 728 |  | 100% |  |  | 原县第一小学项目调整，已完成初步设计与概算报批 | 未开工
二 | 在建项目
1 | 琼中 | 新伟学校 | 学生宿舍 | 2017 | 提前批 | 中央 | 700 | 154 | 92.4 | 100% | 70% |  | 主体施工
2 | 琼中 | 中平学校 | 学生宿舍 | 2017 | 提前批 | 中央 | 650 | 143 | 100 | 100% | 95% |  | 收尾阶段
3 | 定安 | 岭口镇儒沐塘小学 | 综合楼 | 2017 | 第一批 | 中央 | 600 | 144 | 60 | 100% | 92% |  | 装修阶段，预计10月份完工
2018年“全面改薄”项目
一 | 未开工项目
二 | 在建项目
1 | 临高 | 加来师范附小 | 综合楼 | 2018 | 全面改薄延续项目 | 省 | 1533 | 460 | 100 | 100% | 50% |  | 封顶，已砌墙至第五层
2 | 临高 |  | 体育场地 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 110 | 55 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 150米跑道、篮球场1个
3 | 临高 |  | 附属设施 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 86 | 40 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 围墙、校道、硬化、排水、绿化
4 | 临高 | 加来中学 | 教学楼 | 2018 | 提前批 | 中央 | 1500 | 360 | 280 | 100% | 80% |  | 主体结构完成
5 | 临高 | 临城镇德老小学 | 体育场地 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 30 | 15 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 200米跑道
6 | 临高 |  | 附属设施 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 81 | 40 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 围墙、挡土墙、硬化、校道、绿化
7 | 乐东 | 九所镇罗马小学 | 教学教辅用房 | 2018 | 提前批 | 中央 | 1300 | 312 | 134.16 | 100% | 43% |  | 正准备砼浇注基础
8 | 乐东 | 思源实验学校 | 学生宿舍 | 2018 | 提前批 | 省 | 4400 | 1060 | 922.2 | 100% | 87% |  | 正在砌砖及水电预埋
9 | 琼海 | 潭门镇草塘小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1400 | 355 | 200 | 100% | 87% |  | 装修
10 | 琼海 | 阳江镇上科小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1050 | 270 | 100 | 100% | 80% |  | 装修
11 | 琼海 | 万泉镇罗凌小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1200 | 310 | 80 | 100% | 45% |  | 一层
12 | 琼海 | 东太学校 | 综合楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 900 | 230 | 60 | 100% | 85% |  | 装修
13 | 万宁 | 新中南平小学多功能室 | 多功能室 | 2018 | 第二批 | 中央 | 694 | 168 | 75.4 | 100% | 35% |  | 在建
14 | 万宁 | 长丰镇黄山小学多功能室 | 多功能室 | 2018 | 第二批 | 中央 | 478 | 116 | 22.4 | 100% | 30% |  | 在建
15 | 屯昌 | 屯城镇水口中心小学 | 教学楼 | 2018 | 提前批 | 中央 | 9060 | 2259 |  | 100% | 90% |  | 正在施工 | 预计12月底完工
16 | 屯昌 |  | 体育场地建设 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 160 |  | 100% | 90% |  | 正在施工 | 预计12月底完工
2019年“薄改与能力提升”项目
一 | 未开工项目
1 | 儋州 | 第六中学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 7483 | 2245 |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
2 | 儋州 | 西庆和平小学 | 教学综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 900 | 270 |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
3 | 儋州 | 儋州市白马井中学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4418 |  |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
4 | 儋州 | 儋州市两院小学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 7320 | 3703 |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
5 | 儋州 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2673 |  |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
6 | 儋州 |  | 食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1215 |  |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
7 | 乐东 | 乐东县利国学校 | 新建教辅用房 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4986 | 1600 |  | 100% |  |  | 正在放线
8 | 乐东 |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 350 |  | 100% |  |  | 正在放线 | 400米跑道运动场一个
9 | 乐东 | 九所镇中心学校 | 新建厕所 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 80 | 28 |  | 100% |  |  | 正在等待招标
10 | 临高 | 多文学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2100 | 630 | 60 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
11 | 临高 | 波莲中学 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 15 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
12 | 临高 | 新盈镇新盈中心小学 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 15 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
13 | 临高 |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 80 | 5 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证 | 运动场改造
14 | 临高 | 和舍中心学校 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2430 | 778 | 40 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
15 | 琼海 | 琼海市会山镇东平小学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 700 |  | 98% |  |  | 已完成招标控制价及清单编制，准备招投标。
16 | 屯昌 | 屯昌县红旗中学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 9000 | 2880 | 20 | 50% |  |  | 已完成预算评审，准备招投标
二 | 在建项目
1 | 白沙 | 阜龙中心学校 | 综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2100 | 550 | 165 | 100% | 30% |  | 已封顶，进入墙体砌砖及内外墙批档阶段。 | 移交城投代管
2 | 白沙 | 白沙县七坊中学 | 综合教 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4300 | 1380 | 828 | 100% | 60% |  | 已封顶，进入墙体砌砖及内外墙批档阶段。
3 | 白沙 | 白沙县细水中心 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 350 | 210 | 100% | 60% |  | 已封顶，完成墙体砌砖及内外墙批档，进入涂料装修阶段。
4 | 澄迈 | 特殊教育学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1680 | 504 | 51 | 100% | 35% |  | 已做到第一层 | 2021-05-01
5 | 澄迈 | 石浮中心学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1260 | 378 | 31 | 100% | 50% |  | 已做到第4层 | 2021年5月
6 | 澄迈 | 澄迈县大丰学校 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3011 | 963.5 | 45 | 100% | 5% |  | 开工 | 2022年3月
7 | 澄迈 | 澄迈县中兴中学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3011 | 963.5 | 20 | 100% | 5% |  | 开工 | 2022年3月
8 | 昌江 | 昌江县木棉学校 | 新建学生宿舍6460㎡，学生食堂1753㎡ | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 8213 | 2876 | 2444.6 | 100% | 85% |  | 已经进入室内外装修阶段，正在铺设地砖、墙砖等
9 | 陵水 | 椰林镇第二小学 | 教学综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2040 | 560 |  | 100% | 55% |  | 施工中
10 | 东方 | 东方市三家镇玉雄小学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2200 | 704 | 0 | 100% | 60% |  | 已封顶，正在进行第三层室内外砌砖 | 预计完工时间2020年12月
11 | 乐东 | 莺歌海镇新一小学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1000 | 300 | 255 | 100% | 85% |  | 正在贴瓷砖
12 | 乐东 |  | 附属设施建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 65 | 56.55 | 100% | 87% |  | 正在绿化施工 | 彩砖、围墙、绿化给排水等
13 | 乐东 | 乐东县黄流中学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 7500 | 2625 |  | 100% | 20% |  | 基础开挖完成
14 | 乐东 |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 600 |  | 100% | 10% |  | “三通一平”完成 | 新建400米跑道运动场一个及篮球、排球、羽毛球场10个
15 | 琼海 | 琼海市嘉积镇大坡小学 | 新建教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3500 | 1120 | 400 | 100% | 80% |  | 装修
16 | 琼海 | 琼海市嘉积镇南堀小学 | 新建校舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 18700 | 5984 |  | 100% | 36% |  | 1、完成地下室基坑土方开挖和二、三段筏板基础钢筋绑扎；2、完成静压桩桩基施工80%；3、完成3、6号教学楼基础承台和地梁施工
17 | 琼海 | 琼海市烟塘中学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 360 |  | 100% | 20% |  | 基础梁砌筑
18 | 文昌 | 清澜中心小学 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1260 | 367 | 186.9211 | 100% | 90% |  | 1.腻子工程完成 80%，外墙贴瓷砖工程完成60% 2.下周进行地板砖和外墙贴瓷砖工程施工 3.累计完成总工程量90%
19 | 文昌 |  | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4830 | 1546 |  | 100% | 20% |  | 完成地骨砼浇筑，一层柱钢筋绑扎正在施工，完成总工程量的20%
20 | 文昌 | 文昌市蓬莱中学 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 700 |  | 100% | 15% |  | 1、基础桩开挖检测施工；完成总工程的15%；因雨天影响本周进度施工。
21 | 文昌 | 文昌市抱罗镇泰山小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1380 | 669 |  | 100% | 25% |  | 一层柱及二层梁板浇筑完成完，浇水养护。目前占总体进度25%
22 | 文昌 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 500 |  |  | 100% | 38% |  | 二层柱及天面梁板安装模板。目前占总体进度38%
23 | 文昌 |  | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 150 |  |  | 100% | 60% |  | 一层地面清理杂物完成，准备植筋、砌砖。目前占总体进度60%
24 | 文昌 | 文昌市锦山镇文锦小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4700 | 2186 |  | 100% | 24% |  | 1、基础柱浇筑砼已完成。 2、基础墙砌砖。 3、消防水池顶板安装。 4、消防水池防水施工。 目前占总体进度24%。
25 | 文昌 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1500 |  |  | 100% | 38% |  | 一层柱、梁板模板安装 目前占总体进度38%。
26 | 文昌 |  | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 450 |  |  | 100% | 37.5% |  | 一层柱、屋面板模板安装。 目前占总体进度37.5%。
27 | 文昌 | 文昌市联东中学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 640 |  | 100% | 11% |  | 目前已全部完成灌注桩，等待桩混凝土达到龄期进行静压等试验。占总体进度11%
28 | 文昌 | 文昌市第二小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3600 | 1152 |  | 100% | 18% |  | 1、基础开挖破桩头；2、目前完成总工程总量18%
29 | 文昌 | 文昌市龙楼中心小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 640 |  | 100% | 38% |  | 1、二层快速支撑架搭建完成80% 2、外脚手架安装完成 3.总工程量38%
30 | 文昌 | 文昌市锦山中心小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2390 | 828 |  | 100% | 22% |  | 1、地下室、独立基础回填土完成90%；目前完成总工程量约22%。
31 | 文昌 |  | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 180 |  |  | 100% | 52% |  | 1、一层墙体砖砌筑；目前完成总工程量约52%。
32 | 文昌 | 文昌市第三中学 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1900 | 665 |  | 100% | 59% |  | 目前1.完成屋面楼梯室柱筋连接、箍筋绑扎、模板安装。2.完成屋面楼梯室梁板模板安装。占总体进度59%
33 | 琼中 | 琼中县太平学校 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 18 |  | 100% | 70% |  |  | 排球场和羽毛球场
34 | 琼中 | 琼中县新进中心小学 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 16 |  | 100% | 70% |  |  | 2个羽毛球场
35 | 琼中 | 琼中县县一小 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 40 |  | 100% | 70% |  |  | 两个篮球场一个排球场
36 | 琼中 | 琼中县长征中心小学 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 48 |  | 100% | 70% |  |  | 1个羽毛球场
37 | 万宁 | 万城镇后田小学 | 教学辅助用房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1300 | 390 | 0 | 100% | 10% |  | 开工
38 | 万宁 |  | 体育场地 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 100 | 0 | 100% | 10% |  | 开工 | 200米跑道运动场
39 | 万宁 |  | 附属设施建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 104 | 0 | 100% | 10% |  | 开工 | 围墙、挡土墙
40 | 屯昌 | 屯昌县乌坡镇南东小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 990 | 316.8 | 5 | 100% | 50% |  | 正在施工，预计21年5月完工
41 | 屯昌 | 屯昌县屯城镇大洞小学 | 教学楼及门卫室 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1290 | 403.2 | 5 | 100% | 50% |  | 正在施工，预计21年5月完工
42 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇鹿寨小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1050 | 336 | 5 | 100% | 45% |  | 正在施工，预计21年5月完工
43 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇田寮小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 5 | 100% | 45% |  | 正在施工，预计21年5月完工
44 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇龙楼小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1150 | 368 | 5 | 100% | 45% |  | 正在施工，预计21年5月完工
45 | 屯昌 |  | 改造1个运动场 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 60 | 5 | 100% | 25% |  | 正在施工，预计21年5月完工 | 改造1个运动场
46 | 屯昌 | 屯昌县南坤镇南山小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1100 | 352 | 5 | 100% | 60% |  | 正在施工，预计21年6月完工
47 | 屯昌 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 350 | 2 | 100% | 15% |  | 正在施工，预计21年6月完工
48 | 定安 | 龙门镇大效小学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 600 | 180 | 17 | 100% | 15% |  | 基础开挖，预计12月份完工
49 | 定安 | 富文镇中心学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 420 | 126 | 15 | 100% | 15% |  | 基础开挖，预计12月份完工
50 | 定安 | 坡寨学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 560 | 168 | 17 | 100% | 22% |  | 一层柱钢筋验收，预计12月份完工
51 | 定安 | 龙门镇红锋小学 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 210 | 63 | 11 | 100% | 17% |  | 基础分部验收，预计12月份完工
52 | 定安 | 龙湖镇中心学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省级 | 560 | 168 | 21 | 100% | 25% |  | 二层梁板钢筋绑扎完成，预计12月份完工
2020年“薄改与能力提升”项目
一 | 未开工项目
1 | 保亭 | 保城镇中心学校 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3801 | 1786 | 0 | 40% |  |  | 报建方案已交规委会审查 | 拟建教学综合楼建筑面积3801平方米，框架主体5层
2 | 保亭 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 118 | 0 | 40% |  |  | 报建方案已交规委会审查 | 校门1座，校道1000平方米，校园硬化2000平方米，校园绿化1000平方米
3 | 保亭 | 保亭县新政镇初级中学 | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1960 | 731 | 0 | 40% |  |  | 报建方案已交规委会审查 | 拟建教师周转宿舍1960平方米，框架4层、3层
4 | 保亭 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 105 | 0 | 40% |  |  | 报建方案已交规委会审查 | 挡土墙450立方米，校道800平方米，校园硬化1000平方米，给排水200米，校园绿化667平方米
5 | 儋州 | 儋州市八一金川第一小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1080 | 626 |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
6 | 儋州 |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 |  |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复
7 | 儋州 | 儋州市西联红旗小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 18 |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复 | 排球场1个，羽毛球场1个
8 | 儋州 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 173 |  | 90% |  |  | 完成初步设计及概算批复 | 围墙25米、校园硬化240㎡、给排水200米、校园文化
9 | 定安 | 定安县第四小学 | 教学辅助用房 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 640 |  | 4% |  |  | 规划许可审批，预计11月份开工
10 | 定安 |  | 体育场地 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 133 |  |  |  |  | 预计11月份开工 | 运动场150米、篮球馆1个、排球馆1个、羽毛球馆1个
11 | 定安 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 66 |  |  |  |  | 预计11月份开工 | 围墙99㎡、校道250㎡、校园硬化850㎡、给排水160米、校园绿化200㎡
12 | 定安 |  | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1050 | 318 |  | 4% |  |  | 规划许可审批，预计11月份开工
13 | 定安 | 龙门镇大效小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 49 |  |  |  |  | 预计11月份开工 | 校道300㎡、校园硬化500㎡、给排水200米、校园绿化1000㎡
14 | 东方 | 东方市第一小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4400 | 1411.2 | 0 | 90% |  |  | 预算评审已出，按市里规定已移交城投代管 | 预计2020年11月招投标
15 | 东方 | 东方市港务中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 50 | 0 | 90% |  |  | 预算评审已出，按市里规定已移交城投代管 | 预计2020年10月招投标
16 | 东方 |  | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 50 | 0 | 90% |  |  | 预算评审已出，按市里规定已移交城投代管 | 预计2020年11月招投标
17 | 海口 | 海口市秀英区道堂小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2416.02 | 80 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标
18 | 海口 | 海口市秀英区美安小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2014.01 | 120 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标
19 | 海口 | 海口市丰南中学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3925.42 | 130 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标
20 | 海口 | 海口市秀英区永兴镇罗京第二小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1325.77 | 60 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标
21 | 海口 | 海口市秀英区东苍小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 30 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 1座校门（附带门卫室15.6㎡）、围墙维修加固400m
22 | 海口 | 海口市秀英区石山中心小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 40 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 校园硬化1000㎡、校园绿化1000㎡、校园文化1项
23 | 海口 | 海口市秀英区用畔初级小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1248.68 | 75 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标
24 | 海口 | 海口市秀英区东星小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 10 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 硬化600
25 | 海口 | 海口市大致坡镇中心小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2827 | 1371 | 0 | 10% |  |  | 正进行前期规划报建
26 | 海口 | 海口市龙华小学 | （城南校区）教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 6382 | 2036 | 0 | 20% |  |  | 正进行前期规划审查
27 | 海口 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 85 | 0 | 20% |  |  | 正进行前期规划审查
28 | 海口 | 海口市秀英区拔南小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 36 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 新建围墙290m，附带门卫室15.6㎡
29 | 海口 | 海口市秀华小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 30 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 围墙维修加固300m、校园硬化600㎡
30 | 海口 | 海口市永庄小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 30 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 校园硬化500㎡
31 | 海口 | 海口市秀英区长德学校 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 23 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 校园硬化750㎡
32 | 海口 | 海口市长流墟小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 10 | 0 | 100% |  |  | 本月底完成施工招标 | 校园硬化500㎡
33 | 临高 | 临高县博厚中学 | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 500 | 1120 | 50 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
34 | 临高 |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 2000 |  | 100 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
35 | 临高 |  | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 700 |  | 70 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
36 | 临高 | 临高县和舍中学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1260 | 441 | 40 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
37 | 临高 | 新盈镇新盈中心小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1050 | 368 | 40 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
38 | 陵水 | 陵水中学 | 体育场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 180 |  | 50% |  |  |  | 400米运动场改造
39 | 琼海 | 大路中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2800 | 872 |  | 98% |  |  | 已完成招标控制价及清单编制，准备招投标。
40 | 琼海 | 琼海市烟塘中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 | 250 |  | 100% |  |  | 已完成招标，准备开工
41 | 琼海 | 中原镇联光小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 | 660 |  | 80% |  |  | 初步设计和概算编制
42 | 琼海 |  | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 400 |  |  | 80% |  |  | 初步设计和概算编制
43 | 琼海 |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 800 |  |  | 80% |  |  | 初步设计和概算编制
44 | 琼海 | 嘉积镇万石小学 | 新建教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1400 | 404 |  | 80% |  |  | 规划报建
45 | 琼海 | 大路镇中心学校 | 新建学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 500 | 175 |  | 70% |  |  | 初步设计和概算编制
46 | 琼海 | 潭门镇凤头小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 350 | 100 |  | 80% |  |  | 规划报建
47 | 琼海 | 嘉积镇椰子寨小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 120 | 120 |  | 80% |  |  | 规划报建
48 | 琼海 | 博鳌镇培兰小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 100 | 100 |  | 80% |  |  | 规划报建
49 | 琼海 | 博鳌镇北山小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 350 | 100 |  | 80% |  |  | 规划报建
50 | 万宁 | 后安镇群兴福和希望小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3513 | 1179
51 | 万宁 | 礼纪镇茄新小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2816 | 1656
52 | 万宁 |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1350
53 | 万宁 |  | 食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 810
54 | 万宁 |  | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 630 | 219
55 | 万宁 | 东澳镇集丰进雄小学 | 教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2359 | 1038
56 | 万宁 |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 810
57 | 万宁 |  | 新建学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 435 | 152
58 | 万宁 | 东兴学校 | 教学辅助用房 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 9345 | 5005 |  |  |  |  | 规划报建
59 | 万宁 |  | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 5759 | [5 empty] | 规划报建
60 | 万宁 | 和乐镇港北中心学校 | 新建教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 2790 | 893
61 | 文昌 | 文昌市潭牛中心小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1250 | 400 |  |  |  |  | 招投标
62 | 文昌 | 文昌市会文镇白延小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 900 | 288 |  |  |  |  | 招投标
63 | 文昌 | 文昌市会文镇官公铺小学 | 教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 900 | 288 |  |  |  |  | 招投标
64 | 文昌 | 文昌市昌洒镇毓秀小学 | 综合教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 505 | 162 |  |  |  |  | 招投标
65 | 文昌 | 文昌市昌洒镇联成小学 | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 200 | 70 |  |  |  |  | 招投标
66 | 文昌 |  | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 63 |  |  |  |  | 招投标 | 运动场200米；篮球场1个
67 | 文昌 | 文昌市东郊中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2500 | 800 |  |  |  |  | 招投标
68 | 文昌 |  | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 840 | 240 |  |  |  |  | 招投标
69 | 文昌 |  | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 10 |  |  |  |  | 招投标 | 排球场1个
70 | 文昌 | 文昌市宝芳中心学校 | 教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1110 | 355 |  |  |  |  | 招投标
71 | 文昌 | 海南省文昌市华侨中学 | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2958 | 1035 |  |  |  |  | 招投标
72 | 文昌 | 文昌市龙楼镇云梯小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 115 |  |  |  |  | 招投标 | 运动场200米跑道；1个篮球场；
73 | 文昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 56 |  |  |  |  | 招投标 | 围墙710平方米；挡土墙90立方米
74 | 文昌 | 宝芳成德小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 140 | 40 |  |  |  |  | 招投标
75 | 文昌 |  | 运动场建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 15 |  |  |  |  | 招投标 | 篮球场1个
76 | 文昌 | 文昌市第三中学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  |  |  |  | 初步设计及概算书评审 | 300米运动场；
77 | 文昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 218 |  |  |  |  | 初步设计及概算书评审 | 围墙120平方米；校道3000平方米；校园硬化5000平方米；校园绿化3000平方米
78 | 琼中 | 琼中县长征学校 | 教学楼1600㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1600 | 512 |  | 80% |  |  | 施工方案报批
79 | 琼中 | 琼中县岭头学校 | 学生宿舍400㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 400 | 140 |  | 80% |  |  | 施工图审查
80 | 琼中 | 琼中县吊罗山中心小学 | 学生食堂120㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 120 | 46 |  | 80% |  |  | 施工方案报批
81 | 琼中 | 琼中县太平学校 | 学生食堂180㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 180 | 63 |  | 80% |  |  | 施工方案报批
82 | 琼中 | 琼中县阳江学校 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 90 |  | 80% |  |  | 施工方案报批 | 挡土墙360立方米、围墙600㎡
83 | 琼中 | 琼中县红毛希望小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 93 |  | 80% |  |  | 施工方案报批 | 围墙600㎡，挡土墙270立方米及校园文化
84 | 琼中 | 琼中思源实验学校 | 学生食堂700㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 700 | 250 |  | 60% |  |  | 正在设计
85 | 琼中 | 琼中县湾岭学校 | 食堂改造 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  |  |  | 90% |  |  | 施工方案报批 | 食堂改造
二 | 在建项目
1 | 海口 | 海口市琼山第十二小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 7704 | 2240 | 1800 | 100% | 85% |  | 部分完工
2 | 海口 | 海南白驹学校椰海分校 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 3350 | 1444 | 5300 | 100% | 90% |  | 部分完工
3 | 海口 | 海口市海联中学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 4247 | 1423 | 900 | 100% | 60% |  | 已封顶，正进行装修阶段
4 | 海口 | 海南省农垦直属第三小学 | 教学楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 7594 | 2400 | 1500 | 100% | 65% |  | 已进入室内外装修
5 | 海口 | 海口市琼山区旧州初级中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 20 | 0 | 100% | 5% |  | 进场施工 | 给排水300米
6 | 屯昌 | 屯城镇广青小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 70% |  | 正在施工（预计20年10月完工）
7 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 41 |  | 100% | 70% |  | 正在施工（预计20年10月完工） | 给排水200米，校园硬化600㎡，校门1个
8 | 屯昌 | 乌坡镇从良小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 70% |  | 正在施工（预计20年10月完工）
9 | 屯昌 | 乌坡镇美华小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 30% |  | 正在施工（预计20年12月完工）
10 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 60 |  | 100% | 30% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙114米，挡土墙200立方米，校园硬化550㎡，排水沟30米，校门1个
11 | 屯昌 | 枫木镇南挽小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 75% |  | 正在施工（预计20年10月完工）
12 | 屯昌 | 枫木镇岭仔小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 60% |  | 正在施工（预计20年10月完工）
13 | 屯昌 | 坡心镇坡心中学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 50% |  | 正在施工（预计20年11月完工）
14 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 45 |  | 100% | 50% |  | 正在施工（预计20年11月完工） | 排水80米、校门
15 | 屯昌 | 南吕镇南吕中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 65 |  | 100% | 40% |  | 正在施工（预计20年11月完工） | 围墙327米等
16 | 屯昌 | 新兴镇新兴中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 80 |  | 100% | 40% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙160米，挡土墙410立方米，校园硬化800米，水沟50米
17 | 屯昌 | 南坤镇南老海虹希望小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 30 | 10 |  | 100% | 70% |  | 正在施工（预计20年10月完工）
18 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 20 |  | 100% | 50% |  | 正在施工（预计20年11月完工） | 校门1个
19 | 屯昌 | 南坤镇加握小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 90 |  | 100% | 40% |  | 正在施工（预计20年11月完工） | 校园硬化860平方米，围墙100米，挡土墙600立方米等附属设施
20 | 屯昌 | 常州市武进区实验小学教育集团屯昌实验小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 31 |  | 100% | 30 |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 校园硬化1200平方米，排水沟100米等附属设施
21 | 屯昌 | 坡心镇海株小学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 50 |  | 100% | 75% |  | 正在施工（预计20年10月完工） | 校道110平方米，校园硬化200平方米，给排水80米，挡土墙260立方米等附属设施
22 | 屯昌 | 西昌镇西昌中心小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 30 | 10 |  | 100% | 30% |  | 正在施工（预计20年12月完工）
23 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 30 |  | 100% | 30% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙200米，校门1个
24 | 屯昌 |  | 运动场建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 70 |  | 100% | 30% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 200米运动场1个
25 | 屯昌 | 南坤镇岭肚小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 30 | 10 |  | 100% | 50% |  | 正在施工（预计20年10月完工）
26 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 58 |  | 100% | 50% |  | 正在施工（预计20年10月完工） | 围墙80米，挡土墙480立方米
27 | 屯昌 | 新兴镇新雄小学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 30 | 10 |  | 100% | 10% |  | 正在施工（预计20年12月完工）
28 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 16 |  | 100% | 30% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 铺砖2500平方米，校门1个
29 | 屯昌 |  | 运动场建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 60 |  | 100% | 30% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 200米运动场改造
30 | 屯昌 | 乌坡镇乌坡中学 | 门卫室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 30 | 10 |  | 100% | 10% |  | 正在施工（预计20年12月完工）
31 | 屯昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 83 |  | 100% | 10% |  | 正在施工（预计20年12月完工） | 围墙300米，挡土墙113立方米，校园硬化500平方米，校门1个。
32 | 五指山 | 毛阳中心学校牙胡教学点 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 57 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 挡土墙125立方米、校道520㎡、绿化200㎡、校园硬化600㎡、给排水150米
33 | 五指山 | 毛阳中心学校东油教学点 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 31 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 校园硬化400㎡、给排水300米
34 | 五指山 | 毛阳中心学校毛贵教学点 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 38 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 校园硬化1108㎡、给排水230米
35 | 五指山 | 毛阳中心学校空联教学点 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 52 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 校园硬化1830㎡、给排水250米
36 | 五指山 | 毛道中心学校 | 教辅用房 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 350 | 60 |  | 100% | 50% |  | 正在施工
37 | 五指山 |  | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 740 |  |  | 100% | 50% |  | 正在施工
38 | 五指山 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 34 |  | 100% | 50% |  | 正在施工 | 校园硬化600㎡、给排水130米、校园绿化600㎡
39 | 五指山 | 毛道中心学校报万教学点 | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 300 | 20 |  | 100% | 50% |  | 正在施工
40 | 五指山 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 22 |  | 100% | 50% |  | 正在施工 | 校园硬化600㎡、给排水130米、校园绿化600㎡
41 | 五指山 | 毛道中心学校红运教学点 | 体育场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 15 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 篮球场1个450㎡
42 | 五指山 | 南圣中心学校什泉教学点 | 体育场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 15 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 篮球场1个450㎡
43 | 五指山 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 6 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 给排水100米
44 | 五指山 | 番阳中心学校加艾教学点 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 14 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 围墙480㎡
45 | 五指山 | 番阳中心学校南打教学点 | 教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 140 | 40 |  | 100% | 60% |  | 正在施工
46 | 五指山 |  | 体育场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 8 |  | 100% | 60% |  | 正在施工 | 排球场1个180㎡
47 | 五指山 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 19 |  | 100% | 60% |  | 正在施工 | 校园硬化400㎡、给排水130米
48 | 五指山 | 水满中心学校 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 32 |  | 100% | 70% |  | 正在施工 | 围墙300㎡、校园硬化150㎡、给排水100米
49 | 东方 | 东方市第二中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 52.8 | 0 | 100% | 45% |  | 合拢完成，正在完善 | 学校围墙拆建880㎡
50 | 东方 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 108 | 0 | 100% | 45% |  | 垫层压实 | 校园绿化5300㎡、校园硬化900㎡；运动场看台建筑面积450㎡
51 | 东方 | 东方市第七小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 4891 | 1565 | 0 | 100% | 45% |  | 二层柱三层板制模
52 | 琼海 | 琼海市烟塘中学 | 改造运动场300米 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 30% |  | 排水沟砌筑，跑道平整
53 | 琼海 | 东太学校 | 改造运动场300m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 25% |  | 场地平整 | 改造运动场300m
54 | 琼海 | 九曲江中学 | 改造运动场400m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 280 |  | 100% | 25% |  | 场地平整 | 改造运动场400m
55 | 琼海 | 南俸学校 | 改造运动场300m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 25% |  | 场地平整 | 改造运动场300m
56 | 琼海 | 龙江华侨中学 | 改造运动场300m | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 200 |  | 100% | 25% |  | 场地平整 | 改造运动场300m
57 | 琼海 | 长坡镇彬村山第一小学 | 新建功能室 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 400 | 128 |  | 100% | 20% |  | 基础开挖
58 | 琼海 | 潭门镇圣育小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 420 | 120 |  | 100% | 20% |  | 基础开挖
59 | 白沙 | 白沙学校 | 学生食堂 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1000 | 350 |  | 100% | 10% |  | 已开工，并进场放线。
60 | 儋州 | 儋州市兰洋中学 | 学生食堂改造 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 300 | 157 |  | 100% | 10% |  | 进场
61 | 儋州 |  | 新建洗菜及加工间 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 75 |  |  | 100% | 10% |  | 进场
62 | 儋州 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 122 |  | 100% | 10% |  | 进场 | 围墙750米、挡土墙110米、给排水250米
63 | 澄迈 | 澄迈县大丰学校 | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4000 | 962 | 45 | 100% | 5% |  | 开工 | 2022年3月
64 | 澄迈 | 澄迈县中兴中学 | 学生宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4375 | 1051 | 20 | 100% | 5% |  | 开工 | 2022年3月
65 | 陵水 | 里仁小学 | 教学综合楼 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1874 | 600 |  | 100% | 5% |  | 开工
66 | 陵水 | 陵水中学 | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 420 |  | 100% | 15% |  | 正在室外排水管道施工中，完成总工程量的10% | 道路硬化8787.5㎡，文化墙145米，围墙630米，体艺馆前广场改造6200㎡，日新楼前绿地景观改造180㎡等
67 | 琼中 | 琼中县乌石学校 | 教师周转宿舍1050㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 1050 | 300 |  | 100% | 10% |  | 基础施工
68 | 琼中 | 琼中县加钗中心小学 | 教师周转宿舍700㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 700 | 200 |  | 100% | 10% |  | 基础施工
69 | 琼中 | 琼中县新进中心小学 | 教师周转宿舍840㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 840 | 247 |  | 100% | 10% |  | 基础施工
70 | 琼中 | 琼中县湾岭学校 | 教师周转宿舍875㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 875 | 330 |  | 100% | 10% |  | 基础施工
71 | 琼中 | 琼中县新进学校 | 教师周转宿舍700㎡ | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 700 | 200 |  | 100% | 10% |  | 基础施工
72 | 文昌 | 会文镇官公铺小学 | 运动场地建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 70 |  |  | 5% |  | 三通一平 | 运动场150米跑道；1个排球场；
73 | 文昌 |  | 附属设施建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 6 |  |  | 5% |  | 三通一平 | 围墙200米
74 | 文昌 | 东阁镇西园小学 | 新建教师周转宿舍 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 | 210 | 60 |  |  | 5% |  | 三通一平
75 | 文昌 |  | 运动场建设 | 2020 | 薄改与能力提升 | 省 |  | 10 |  |  | 5% |  | 三通一平 | 排球场1个