## 2017年(附件1)
附件1
2017年“全面改薄”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年6月底）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 443 | 582 | 237206 | 6 | 575 | 1 | 233896 | 228546 | 99.83% | 98.8% | 98.6% | 96.35%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 8550 |  | 24 |  | 8550 | 8550 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 保亭 | 18 | 34 | 6892 |  | 34 |  | 6892 | 6892 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 昌江 | 5 | 5 | 2500 |  | 5 |  | 2500 | 2500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 澄迈 | 6 | 7 | 5981 |  | 7 |  | 5981 | 5981 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 儋州 | 28 | 36 | 52890 |  | 36 |  | 52890 | 52890 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
6 | 海口 | 6 | 7 | 10088 |  | 7 |  | 10088 | 10088 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | 乐东 | 70 | 99 | 27800 |  | 99 |  | 27800 | 27800 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | 琼海 | 19 | 19 | 8850 |  | 19 |  | 8850 | 8850 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
9 | 屯昌 | 28 | 42 | 10029 |  | 42 |  | 10029 | 10029 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
10 | 文昌 | 10 | 11 | 13050 |  | 11 |  | 13050 | 13050 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
11 | 五指山 | 13 | 13 | 5958 |  | 13 |  | 5958 | 5958 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
12 | 东方 | 35 | 61 | 21474 |  | 61 |  | 21474 | 21474 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
13 | 万宁 | 54 | 56 | 4925 |  | 56 |  | 4925 | 4925 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
14 | 定安 | 62 | 64 | 11700 | 3 | 61 |  | 11700 | 10700 | 100% | 95.31% | 100% | 91.45% | 1 | 14
15 | 临高 | 45 | 68 | 24649 | 1 | 67 |  | 24649 | 21649 | 100% | 98.53% | 100% | 87.83% | 1 | 15
16 | 琼中 | 29 | 36 | 21870 | 2 | 33 | 1 | 18560 | 17210 | 97.22% | 91.67% | 84.87% | 78.69% | 16 | 16

## 2018年(附件2)
附件2
2018年“全面改薄”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年6月底）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 501 | 753 | 289739 | 24 | 729 | 0 | 289739 | 259832 | 100% | 96.81% | 100% | 89.68%
1 | 白沙 | 15 | 24 | 7700 |  | 24 |  | 7700 | 7700 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 保亭 | 23 | 38 | 370 |  | 38 |  | 370 | 370 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 昌江 | 9 | 12 | 12370 |  | 12 |  | 12370 | 12370 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
4 | 儋州 | 102 | 167 | 75063 |  | 167 |  | 75063 | 75063 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
5 | 东方 | 27 | 29 | 9585 |  | 29 |  | 9585 | 9585 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
6 | 海口 | 8 | 9 | 2000 |  | 9 |  | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
7 | 琼中 | 6 | 7 | 700 |  | 7 |  | 700 | 700 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
8 | 五指山 | 1 | 1 | 6000 |  | 1 |  | 6000 | 6000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
9 | 文昌 | 89 | 131 | 88936 | 2 | 129 |  | 88936 | 86056 | 100% | 98.47% | 100% | 96.76% | 1 | 9
10 | 琼海 | 30 | 41 | 22250 | 4 | 37 |  | 22250 | 17700 | 100% | 90.24% | 100% | 79.55% | 1 | 10
11 | 临高 | 91 | 157 | 14033 | 6 | 151 |  | 14033 | 11000 | 100% | 96.18% | 100% | 78.39% | 1 | 11
12 | 乐东 | 16 | 20 | 21620 | 2 | 18 |  | 21620 | 15920 | 100% | 90% | 100% | 73.64% | 1 | 12
13 | 澄迈 | 23 | 32 | 10281 | 6 | 26 |  | 10281 | 6769 | 100% | 81.25% | 100% | 65.84% | 1 | 13
14 | 万宁 | 4 | 4 | 2651 | 2 | 2 |  | 2651 | 1479 | 100% | 50% | 100% | 55.79% | 1 | 14
15 | 屯昌 | 57 | 81 | 16180 | 2 | 79 |  | 16180 | 7120 | 100% | 97.53% | 100% | 44% | 1 | 15
注：从2020年3月起，儋州、文昌、澄迈、临高等4市县2019年省级资金支持的全面改薄延续项目并入到2018年进展情况。

## 2019年(附件3)
附件3
2019年“薄改与能力提升”校舍及设施类中央及省级资金项目实施进展情况表（2020年6月底）
序号 | 市县 | 批复情况 |  |  | 进展情况 |  |  |  |  | 开工、完工比例 |  |  |  | 校舍类项目开工面积比例排名 | 校舍类项目完工面积比例排名
|  | 学校数 | 项目数 | 校舍建设面积 | 在建项目个数 | 完工项目个数 | 未开工项目个数 | 开工面积 | 完工面积 | 开工项目数比例 | 完工项目数比例 | 校舍类项目开工面积比例 | 校舍类项目完工面积比例
合计 |  | 159 | 186 | 203321 | 37 | 103 | 46 | 108814 | 37971 | 75.27% | 55.38% | 53.52% | 18.68%
1 | 海口 | 1 | 2 | 22390 |  | 2 |  | 22390 | 22390 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
2 | 五指山 | 4 | 4 | 620 |  | 4 |  | 620 | 620 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 1
3 | 东方 | 20 | 24 | 2200 | 1 | 23 |  | 2200 | 20 | 100% | 95.83% | 100% | 0.9091% | 1 | 5
4 | 昌江 | 4 | 4 | 8213 | 2 | 2 |  | 8213 |  | 100% | 50% | 100% | 0% | 1 | 6
5 | 陵水 | 1 | 1 | 2040 | 1 |  |  | 2040 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 6
6 | 白沙 | 4 | 4 | 8400 | 4 |  |  | 8400 |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 1 | 6
7 | 琼海 | 42 | 42 | 27300 | 3 | 37 | 2 | 24300 | 2100 | 95.24% | 88.1% | 89.01% | 7.692% | 7 | 4
8 | 临高 | 10 | 13 | 19371 |  | 8 | 5 | 12841 | 12841 | 61.54% | 61.54% | 66.29% | 66.29% | 8 | 3
9 | 乐东 | 7 | 14 | 27806 | 6 | 3 | 5 | 15240 |  | 64.29% | 21.43% | 54.81% | 0% | 9 | 6
10 | 澄迈 | 5 | 5 | 8962 | 3 |  | 2 | 2940 |  | 60% | 0% | 32.81% | 0% | 10 | 6
11 | 屯昌 | 14 | 17 | 16580 | 5 | 8 | 4 | 5430 |  | 76.47% | 47.06% | 32.75% | 0% | 11 | 6
12 | 文昌 | 16 | 21 | 31780 | 7 |  | 14 | 4200 |  | 33.33% | 0% | 13.22% | 0% | 12 | 6
13 | 儋州 | 4 | 6 | 24009 |  |  | 6 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 | 6
14 | 万宁 | 2 | 4 | 1300 | 1 |  | 3 |  |  | 25% | 0% | 0% | 0% | 13 | 6
15 | 定安 | 5 | 5 | 2350 |  |  | 5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 | 6
16 | 保亭 | 9 | 9 | 0 |  | 9 |  |  |  | 100% | 100%
17 | 琼中 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 |  |  |  | 100% | 63.64%

## 2014-2017 (hidden)
附件10
2014-2017年薄弱学校改造计划设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表（2018年1月底）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2018年2月2日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
全省 |  | 81852 | 80666 | 98.55% | - | 76085.09 | 92.95% | - | 72714.83 | 88.84% | - | 71819.899 | 87.74% | -
一 | 昌江 | 2020 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1 | 2020 | 100% | 1
二 | 海口 | 8125 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1 | 8125 | 100% | 1
三 | 乐东 | 9849 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1 | 9849 | 100% | 1
四 | 陵水 | 2006 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1 | 2006 | 100% | 1
五 | 琼海 | 1540 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1 | 1540 | 100% | 1
六 | 屯昌 | 3159 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1 | 3159 | 100% | 1
七 | 万宁 | 5820 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1 | 5820 | 100% | 1
八 | 文昌 | 1286 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1 | 1286 | 100% | 1
九 | 洋浦 | 55 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1 | 55 | 100% | 1
十 | 定安 | 6471 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6471 | 100% | 1 | 6377.415 | 98.55% | 10
十一 | 五指山 | 1872 | 1872 | 100% | 1 | 1872 | 100% | 1 | 1702 | 90.92% | 13 | 1753 | 93.64% | 11
十二 | 东方 | 3925 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3925 | 100% | 1 | 3646.2 | 92.9% | 12
十三 | 保亭 | 2507 | 2507 | 100% | 1 | 2507 | 100% | 1 | 2382 | 95.01% | 12 | 2190.73 | 87.38% | 13
十四 | 琼中 | 2844 | 2470 | 86.85% | 18 | 2470 | 86.85% | 16 | 2470 | 86.85% | 14 | 2470 | 86.85% | 14
十五 | 澄迈 | 6735 | 6735 | 100% | 1 | 6060.98 | 89.99% | 15 | 5568.49 | 82.68% | 15 | 5567.07 | 82.66% | 15
十六 | 临高 | 8947 | 8135 | 90.92% | 17 | 7171.49 | 80.16% | 17 | 6942.26 | 77.59% | 16 | 6942.26 | 77.59% | 16
十七 | 白沙 | 3310 | 3310 | 100% | 1 | 3310 | 100% | 1 | 2468.08 | 74.56% | 17 | 2087.224 | 63.06% | 17
十七 | 儋州 | 11381 | 11381 | 100% | 1 | 8437.62 | 74.14% | 18 | 6926 | 60.86% | 18 | 6926 | 60.86% | 18
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2019年设备（附件4）
附件4
2019年“薄改与能力提升”设备及图书购置类中央及省级资金项目实施进展情况表(2020年6月底）
[9 empty] | 金额单位：万元 |  |  | 统计日期：2020年6月30日
序号 | 市县 | 资金批复额 | 启动招标采购 |  |  | 已签订合同 |  |  | 设备到位 |  |  | 完成支付金额
|  |  | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名 | 金额 | 占比 | 排名
合计 |  | 14191 | 7209 | 50.8% | - | 4130.9796 | 29.11% | - | 3948 | 27.82% | - | 3489 | 24.59% | -
一 | 昌江 | 1457 | 1457 | 100% | 1 | 40 | 2.75% | 10 | 40 | 2.75% | 9 | 40 | 2.75% | 9
二 | 澄迈 | 126 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1 | 126 | 100% | 1
三 | 定安 | 375 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1 | 375 | 100% | 1
四 | 海口美兰 | 622 | 622 | 100% | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10
五 | 海口秀英 | 736 | 736 | 100% | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10
六 | 三亚 | 1530 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1530 | 100% | 1 | 1071 | 70% | 5
七 | 屯昌 | 200 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1 | 200 | 100% | 1
八 | 万宁 | 486 | 486 | 100% | 1 | 182.9796 | 37.65% | 7 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10
九 | 五指山 | 100 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1 | 100 | 100% | 1
十 | 文昌 | 2200 | 830 | 37.73% | 10 | 830 | 37.73% | 6 | 830 | 37.73% | 6 | 830 | 37.73% | 6
十一 | 陵水 | 972 | 350 | 36.01% | 11 | 350 | 36.01% | 8 | 350 | 36.01% | 7 | 350 | 36.01% | 7
十二 | 琼海 | 1312 | 397 | 30.26% | 12 | 397 | 30.26% | 9 | 397 | 30.26% | 8 | 397 | 30.26% | 8
十三 | 白沙 | 805 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10
十四 | 儋州 | 1675 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10
十五 | 乐东 | 1595 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10
备注： 一、完成支付占比＝完成支付金额/资金批复额。 二、启动招标采购，指项目已公告招标文件，进入采购流程。启动招标采购占比＝启动招标采购金额/资金批复额。 三、已签订合同，指项目已与供货商签订合同，正在供货安装调试。签订合同占比=签订合同的金额/资金批复额。 四、设备到位，指项目已进行到供应商将设备配送安装到位，正验收或完成验收。设备到位占比＝设备到位金额/资金批复额。 五、排序第一关键词为“完成支付排名”，第二关键词为“设备到位排名”，第三关键词为“签订合同排名”，第四关键词为“启动招标采购排名”。

## 2017-2019年未完工土建项目（附件5）
附件5
“全面改薄”和“薄改与能力提升”未完工校舍及设施类项目形象进度统计表
序号 | 市县 | 学校 | 建设项目 | 年度 | 批次 | 资金来源 | 建设规模（㎡） | 已经落实资金（万元） | 已完成投资额（万元） | 工程形象进度（%） |  |  | 目前进展情况 | 备注
[10 empty] | 前期 | 在建 | 完工
2017年“全面改薄”项目
一 | 未开工项目
1 | 琼中 | 琼中县第一小学 | 教学楼 | 2017 | 提前批 | 中央 | 3310 | 728 |  | 100% |  |  | 调整到思源实验学校，已完成初步设计与概算报批 | 未开工
二 | 在建项目
1 | 琼中 | 新伟学校 | 学生宿舍 | 2017 | 提前批 | 中央 | 700 | 154 | 92.4 | 100% | 70% |  | 主体施工
2 | 琼中 | 中平学校 | 学生宿舍 | 2017 | 提前批 | 中央 | 650 | 143 | 100 | 100% | 95% |  | 收尾阶段
3 | 定安 | 龙门镇大山教学点 | 综合楼 | 2017 | 第一批 | 中央 | 400 | 96 | 89 | 100% | 90% |  | 进入装修，预计7月完工
4 | 定安 |  | 体育场地建设 | 2017 | 第一批 | 中央 |  | 30 |  | 100% | 90% |  | 进入装修，预计7月完工 | 一个篮球场及100米跑道
5 | 定安 | 岭口镇儒沐塘小学 | 综合楼 | 2017 | 第一批 | 中央 | 600 | 144 | 60 | 100% | 80% |  | 准备进入装修，预计9月完工
6 | 临高 | 加来师范附小 | 教学综合楼 | 2017 | 第一批 | 中央 | 3000 | 720 | 200 | 100% | 30% |  | 二层顶板
2018年“全面改薄”项目
一 | 未开工项目
二 | 在建项目
1 | 文昌 | 迈号中学 | 学生宿舍 | 2018 | 改薄延续项目 | 省 | 1440 | 508 | 328 | 100% | 86% |  | 内外墙抹灰，水电管铺设。已完成工程量的86%
2 | 文昌 | 公坡英敏小学 | 学生宿舍 | 2018 | 改薄延续项目 | 省 | 800 | 224 | 197 | 100% | 60% |  | 内墙卫生间贴瓷砖，外墙贴锦砖，完成工程量的78%
3 | 临高 | 加来中学 | 教学楼 | 2018 | 提前批 | 中央 | 1500 | 360 | 280 | 100% | 80% |  | 主体结构完成
4 | 临高 | 加来师范附小 | 体育场地 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 110 | 55 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 150米跑道、篮球场1个
5 | 临高 |  | 附属设施 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 86 | 40 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 围墙、校道、硬化、排水、绿化
6 | 临高 | 临城镇德老小学 | 体育场地 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 30 | 15 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 200米跑道
7 | 临高 |  | 附属设施 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 81 | 40 | 100% | 60% |  | 场地平整 | 围墙、挡土墙、硬化、校道、绿化
8 | 临高 | 加来师范附小 | 综合楼 | 2018 | 全面改薄延续项目 | 省 | 1533 | 460 | 100 | 100% | 30% |  | 二层顶板
9 | 乐东 | 九所镇罗马小学 | 教学教辅用房 | 2018 | 提前批 | 中央 | 1300 | 312 | 134.16 | 100% | 43% |  | 正准备砼浇注基础
10 | 乐东 | 思源实验学校 | 学生宿舍 | 2018 | 提前批 | 省 | 4400 | 1060 | 922.2 | 100% | 87% |  | 正在砌砖及水电预埋
11 | 琼海 | 潭门镇草塘小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1400 | 355 | 200 | 100% | 70% |  | 封顶
12 | 琼海 | 阳江镇上科小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1050 | 270 | 100 | 100% | 45% |  | 二层
13 | 琼海 | 万泉镇罗凌小学 | 教学楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 1200 | 310 | 80 | 100% | 30% |  | 一层
14 | 琼海 | 东太学校 | 综合楼 | 2018 | 第二批 | 中央 | 900 | 230 | 60 | 100% | 70% |  | 封顶
15 | 澄迈 | 加乐中心学校加茂小学 | 综合楼 | 2018 | 提前批 | 中央 | 2000 | 525 | 446.25 | 100% | 90% |  | 装修
16 | 澄迈 | 加乐中心学校加茂小学 | 体育场地 | 2019 | 全面改薄延续项目 | 省 |  | 11 | 1 | 100% | 2% |  | 开工 | 新建跑道约110米
17 | 澄迈 |  | 附属设施 | 2019 | 全面改薄延续项目 | 省 |  | 14 | 1 | 100% | 2% |  | 开工 | 硬化、美化、绿化、给排水
18 | 澄迈 | 红光中心学校土南小学 | 教学综合楼 | 2019 | 全面改薄延续项目 | 省 | 1240 | 396 | 260 | 100% | 80% |  | 封顶
19 | 澄迈 |  | 学生餐厅 | 2019 | 全面改薄延续项目 | 省 | 272 |  |  | 100% | 80% |  | 封顶
20 | 澄迈 |  | 体育场地建设 | 2019 | 全面改薄延续项目 | 省 |  | 11 | 1 | 100% | 2% |  | 开工 | 新建跑道
21 | 万宁 | 新中南平小学多功能室 | 多功能室 | 2018 | 第二批 | 中央 | 694 | 168 | 75.4 | 100% | 35%
22 | 万宁 | 长丰镇黄山小学多功能室 | 多功能室 | 2018 | 第二批 | 中央 | 478 | 116 | 22.4 | 100% | 30% |  | 开工
23 | 屯昌 | 屯城镇水口中心小学 | 教学楼 | 2018 | 提前批 | 中央 | 9060 | 2259 |  | 100% | 80% |  | 正在施工
24 | 屯昌 |  | 体育场地建设 | 2018 | 提前批 | 省 |  | 160 |  | 100% | 70% |  | 正在施工
2019年“薄改与能力提升”项目
一 | 未开工项目
1 | 澄迈 | 澄迈县大丰学校 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3011 | 963.5 | 20 | 2% |  |  | 已完成初步设计
2 | 澄迈 | 澄迈县中兴中学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3011 | 963.5 | 20 | 2% |  |  | 已完成初步设计
3 | 儋州 | 第六中学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 7483 | 2245 |  | 30% |  |  | 完成设计地勘招标
4 | 儋州 | 西庆和平小学 | 教学综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 900 | 270 |  | 30% |  |  | 完成设计地勘招标
5 | 儋州 | 儋州市白马井中学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4418 |  |  | 30% |  |  | 完成设计地勘招标
6 | 儋州 | 儋州市两院小学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 7320 | 3703 |  | 30% |  |  | 完成设计地勘招标
7 | 儋州 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2673 |  |  | 30% |  |  | 完成设计地勘招标
8 | 儋州 |  | 食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1215 |  |  | 30% |  |  | 完成设计地勘招标
9 | 定安 | 龙门镇大效小学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 600 | 180 |  | 90% |  |  | 准备招投标
10 | 定安 | 富文镇中心学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 420 | 126 |  | 90% |  |  | 准备招投标
11 | 定安 | 坡寨学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 560 | 168 |  | 90% |  |  | 准备招投标
12 | 定安 | 龙门镇红锋小学 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 210 | 63 |  | 90% |  |  | 准备招投标
13 | 定安 | 龙湖镇中心学校 | 教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 560 | 168 |  | 90% |  |  | 准备招投标
14 | 乐东 | 乐东县黄流中学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 7500 | 2625 |  | 100% |  |  | 完成招标
15 | 乐东 |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 600 |  | 90% |  |  | 正在等待招标 | 新建400米跑道运动场一个及篮球、排球、羽毛球场10个
16 | 乐东 | 乐东县利国学校 | 新建教辅用房 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4986 | 1600 |  | 90% |  |  | 正在等待招标
17 | 乐东 |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 350 |  | 90% |  |  | 正在等待招标 | 400米跑道运动场一个
18 | 乐东 | 九所镇中心学校 | 新建厕所 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 80 | 28 |  | 90% |  |  | 正在等待招标
19 | 临高 | 多文学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2100 | 630 | 60 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
20 | 临高 | 波莲中学 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 15 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
21 | 临高 | 新盈镇新盈中心小学 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 15 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
22 | 临高 |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 80 | 5 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证 | 运动场改造
23 | 临高 | 和舍中心学校 | 新建教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2430 | 778 | 40 | 90% |  |  | 初设已批复，正在办理规划许可证
24 | 琼海 | 琼海市会山镇东平小学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 700 |  | 80% |  |  | 图审
25 | 琼海 | 琼海市烟塘中学 | 新建学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 360 |  | 80% |  |  | 图审
26 | 屯昌 | 屯昌县红旗中学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 9000 | 2880 | 20 | 20% |  |  | 正在地勘、初步设计中
27 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇龙楼小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1150 | 368 | 5 | 70% |  |  | 准备招投标
28 | 屯昌 |  | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 60 | 5 | 80% |  |  | 已完成初概批复、施工图、预算，正在财审，采取超常规办理工程规划许可、土地证。 | 改造1个运动场
29 | 屯昌 | 屯昌县南坤镇南山小学 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 350 | 2 | 50% |  |  | 已完成初概、施工图设计，正在预算中
30 | 万宁 | 万城镇后田小学 | 教学辅助用房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1300 | 390 |  | 30% |  |  | 正在办理
31 | 万宁 |  | 体育场地 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 100 |  | 30% |  |  | 正在办理 | 200米跑道运动场
32 | 万宁 |  | 附属设施建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 104 |  | 30% |  |  | 正在办理 | 围墙、挡土墙
33 | 文昌 | 文昌市蓬莱中学 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 700 |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
34 | 文昌 | 文昌市抱罗镇泰山小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1380 | 669 |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
35 | 文昌 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 500 |  |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
36 | 文昌 |  | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 150 |  |  | 90% |  |  | 招投标
37 | 文昌 | 文昌市锦山镇文锦小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4700 | 2186 |  | 20% |  |  | 审批初步设计及概算
38 | 文昌 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1500 |  |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
39 | 文昌 |  | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 450 |  |  | 90% |  |  | 招投标
40 | 文昌 | 文昌市联东中学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 640 |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
41 | 文昌 | 文昌市第二小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3600 | 1152 |  | 20% |  |  | 审批初步设计及概算
42 | 文昌 | 文昌市龙楼中心小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2000 | 640 |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
43 | 文昌 | 文昌市清澜中心小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4830 | 1546 |  | 20% |  |  | 审批初步设计及概算
44 | 文昌 | 文昌市锦山中心小学 | 综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2390 | 828 |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
45 | 文昌 |  | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 180 |  |  | 90% |  |  | 招投标
46 | 文昌 | 文昌市第三中学 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1900 | 665 |  | 30% |  |  | 初步设计及概算批复
二 | 在建项目
1 | 白沙 | 阜龙中心学校 | 综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2100 | 550 | 165 | 100% | 30% |  | 已完成基础工程
2 | 白沙 | 白沙县七坊中学 | 综合教 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 4300 | 1380 | 828 | 100% | 60% |  | 已完成四层楼面混凝土
3 | 白沙 | 白沙县珠碧江学校 | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 350 | 245 | 100% | 70% |  | 已封顶，正在墙体砌砖
4 | 白沙 | 白沙县细水中心 | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 350 | 210 | 100% | 60% |  | 已完成三层楼面混凝土
5 | 昌江 | 第六小学 | 体育场地建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 190 | 161.5 | 100% | 85% |  | 正在施工排水沟 | 200米运动场及主席台改造
6 | 昌江 | 昌江县木棉学校 | 学生宿舍6460㎡，学生食堂1753㎡ | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 8213 | 2876 | 1725.6 | 100% | 60% |  | 基础施工，正在进行桩基检测
7 | 澄迈 | 特殊教育学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1680 | 504 | 51 | 100% | 30% |  | 已做好基础
8 | 澄迈 | 石浮中心学校 | 教师周转房 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1260 | 378 | 31 | 100% | 30% |  | 已做好基础
9 | 澄迈 | 澄迈中学 | 附属设施建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 252 | 151 | 100% | 60% |  | 电路改造中 | 校园供电改造
10 | 东方 | 东方市三家镇玉雄小学 | 教学综合楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 2200 | 704 |  | 100% | 5% |  | 开工
11 | 乐东 | 莺歌海镇新一小学 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1000 | 300 | 195 | 100% | 65% |  | 四层屋面钢筋绑扎
12 | 乐东 | 莺歌海镇新一小学 | 附属设施建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 65 | 55.25 | 100% | 85% |  | 正在绿化施工 | 彩砖、围墙、绿化给排水等
13 | 乐东 | 九所镇中心学校 | 教学楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1650 | 495 | 430.65 | 100% | 87% |  | 正在涂料及水电施工
14 | 乐东 | 乐东县第一小学 | 新建教辅用房 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 7950 | 4168 |  | 100% | 90% |  | 正在贴瓷砖及门窗框安装
15 | 乐东 |  | 学生宿舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3200 |  |  | 100% | 86% |  | 正在贴内外墙瓷砖
16 | 乐东 |  | 学生食堂 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1440 |  |  | 100% | 83% |  | 正在贴瓷砖
17 | 琼海 | 万泉镇新市小学 | 附属设施建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 80 | 30 | 100% | 50% |  | 在建 | 教学楼附属硬板化、排水沟及绿化
18 | 琼海 | 琼海市嘉积镇大坡小学 | 新建教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 3500 | 1120 | 400 | 100% | 30% |  | 一层
19 | 琼海 | 琼海市嘉积镇南堀小学 | 新建校舍 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 18700 | 5984 |  | 100% | 20% |  | 基础开挖
20 | 文昌 | 东郊镇联文小学 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 315 | 90 | 57.4011 | 100% | 40% |  | 1.已完成抹灰工程75%；2.下周进行抹灰工程和贴砖 3.累计完成总工程量75%
21 | 文昌 | 东郊镇白沙小学 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 280 | 80 | 52.1455 | 100% | 46% |  | 1、内外墙体抹灰；完成总工程量76%
22 | 文昌 | 公坡英敏小学 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 630 | 180 | 107.6657 | 100% | 10% |  | 完成二层墙体砌筑，三层墙体正在施工，完成总工程量的50%
23 | 文昌 | 新桥大昌小学 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 350 | 100 | 92.2175 | 100% | 80% |  | 1、内墙铺贴地板砖；2、涂料施工；3、水电消防施工；完成总工程量90%
24 | 文昌 | 头苑中心学校 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1050 | 300 | 151.741 | 100% | 26% |  | 已完成五层墙体砌筑，外墙抹灰正在施工，完成总工程量的64%
25 | 文昌 | 重兴镇加昌小学 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 315 | 90 | 54.2777 | 100% | 60% |  | 1、内墙贴墙面砖；2、涂料施工；3、外架拆除；4、水电消防施工；完成总工程量86%
26 | 文昌 | 清澜中心小学 | 农村教师周转宿舍 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 1260 | 367 | 186.9211 | 100% | 10% |  | 1.完成五层楼板钢筋绑扎 2.下周进行六层楼板模板安装 3.累计完成总工程量50%
27 | 屯昌 | 屯昌县乌坡镇南东小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 990 | 316.8 | 5 | 100% | 20% |  | 正在进行基础工程
28 | 屯昌 | 屯昌县屯城镇大洞小学 | 教学楼及门卫室 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1290 | 403.2 | 5 | 100% | 30% |  | 正在进行基础工程
29 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇鹿寨小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1050 | 336 | 5 | 100% | 40% |  | 正在施工
30 | 屯昌 | 屯昌县南吕镇田寮小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1000 | 320 | 5 | 100% | 10% |  | 正在施工
31 | 屯昌 | 屯昌县南坤镇南山小学 | 教学楼 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 | 1100 | 352 | 5 | 100% | 50% |  | 正在施工
32 | 万宁 | 万宁市后朗小学 | 体育场地建设 | 2019 | 城乡一体化 | 省 |  | 50 |  | 100% | 10% |  | 开工 | 200米跑道运动场
33 | 陵水 | 椰林镇第二小学 | 教学综合楼 | 2019 | 城乡一体化 | 省 | 2040 | 560 |  | 100% | 20%
34 | 琼中 | 琼中县太平学校 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 18 |  | 100% | 40% |  |  | 排球场和羽毛球场
35 | 琼中 | 琼中县新进中心小学 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 16 |  | 100% | 40% |  |  | 2个羽毛球场
36 | 琼中 | 琼中县县一小 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 40 |  | 100% | 40% |  |  | 两个篮球场一个排球场
37 | 琼中 | 琼中县长征中心小学 | 体育场地建设 | 2019 | 薄改与能力提升 | 中央 |  | 48 |  | 100% | 40% |  |  | 1个羽毛球场